제안요청서 (Request for Proposal)

사업명: 2025년 우수 녹색산업 해외수출기업 지원사업 (판로개척 3단계)

용역명: 광고 콘텐츠 제작 및 공고 용역

1. 용역 개요

1) 용역명: 광고 콘텐츠 제작 및 공고 
2) 용역기간: 계약일 ~ 2025년 11월 21일
3) 사업예산: 금 62,000,000원(VAT 별도)
4) 계약방법: 협상에 의한 계약
5) 입찰방식: 나라장터 전자입찰
6) 수행업체: 본 과업의 특성상 해당 분야 경험이 풍부한 전문업체를 대상으로 진행함

2. 용역 목적

본 용역은 한국환경협회가 주관하는 2025년 우수 녹색산업 해외수출기업 지원사업(판로개척 3단계)의 일환으로, 참여기업의 해외 시장 내 인지도 향상 및 수출 판로 확대를 위해 전문 광고 콘텐츠 제작 및 온라인 공고를 추진함. 해외 바이어의 관심 유도 및 브랜드 인지도 제고를 통한 실질적 수출성과 달성을 목표로 함.

3. 주요 과업 내용

1) 광고 콘텐츠 제작
- 홍보영상 제작: 기업/제품 중심 영상 (3~5분), SNS/유튜브용 영상 (30초~1분), 영어 자막·나레이션 포함
- 디지털 콘텐츠 디자인: 이미지, 배너, 썸네일 등 광고용 그래픽 제작, 매체별 규격 최적화

2) 광고 공고 및 매체 집행
- 광고 매체: 구글, 유튜브, 링크드인, 해외 환경 전문 포털 등
- 타깃 지역: 유럽, 동남아, 중동 등 수출 유망국
- 광고 성과 분석 보고서 제출 (노출수, 클릭수, 도달률 등)

3) 결과물 제출
- 광고 기획 및 전략 보고서, 제작 콘텐츠 원본, 광고 집행 결과보고서

4. 수행 기간 및 일정

1단계: 기획 및 콘텐츠 구성안 확정 (계약일로부터 1주 이내)
2단계: 콘텐츠 제작 및 1차 검수 (계약 후 3주 이내)
3단계: 광고 집행 및 결과 보고 (2025.11.30까지 완료)
※ 사업 종료일을 준수해야 하며, 결과보고서 제출은 2025.11.30 이전 완료되어야 함.

5. 평가 및 선정 기준

평가방식: 기술평가(80점) + 가격평가(20점) = 총 100점
계약방식: 협상에 의한 계약

평가항목:
- 수행계획 (20점)
- 창의성 (20점)
- 전문성 (20점)
- 실행력 (20점)
- 가격 (20점)

6. 제출 서류

1) 제안서(정성평가용)
2) 견적서 (총액 및 세부내역 포함)
3) 회사소개서 및 유사 수행실적 증빙
4) 참여 인력 이력서 및 전담책임자 서약서
5) 사업자등록증, 법인등기부등본, 신용평가서

7. 과업 관리 및 납품

• 주요 산출물은 단계별 검수 및 승인 절차를 거쳐야 함.
• 결과물의 저작권은 발주처에 귀속됨.
• 광고 집행 및 성과 보고서 제출 후 용역 완료로 간주함.
• 용역비에는 촬영, 번역, 매체비, 인건비 등 모든 부대비용 포함.

8. 문의처

발주처: 주식회사 파라 (PARA MEMBRANE Co., Ltd.)
담당부서: 경영지원팀
담당자: 전슬비야 차장
연락처: 031-831-8778
이메일: jeon@paraone.com