2026시즌 홈경기/마케팅 영상(전광판) 제작 과업내역서

2026.01

마케팅단

목    차

1	사업개요	3

1.1	추진목적	3

1.2	추진 내용	3

1.3	용역수행기간	3

1.4	기타사항	3

2	과업내역	4

2.1	과업 세부내역	4

2.2	수행단계별 예상 산출물	4

3	추진일정	5

3.1	주요업무별 마일스톤	5

4	용역추진관리	6

4.1	주요 보고 업무	6

사업개요

추진목적

홈경기 시 전광판에 표출되는 각종 영상물 활용 경기 안내 및 몰입도 강화 기여

다양한 컨텐츠를 활용하여 팬 커뮤니케이션 강화 및 마케팅 차별화

추진 내용

홈 경기/이벤트 진행 시 필요한 전광판 영상물 및 CG효과 등 일체 제작

- (재활용 가능 항목 제외)

구단 마케팅/캠페인 홍보 영상 등 구단 기획물 영상 제작

리본보드용 영상 및 CG효과 제작 등

용역수행기간

착수일 ~ 2026년 12월 31일(1년)

기타사항

홈 경기 데일리 이벤트 특성 상 긴급 변동 상황 발생 고려한 긴급 기획 및 제작 인력 투입 등 제작물 일정 관리 필요

과업내역

과업 세부내역

| 구분 | 주요 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 경기 운영 영상 제작 | - ‘26 시즌 메인 전광판 영상 및 CG 일체 제작 - 리본보드 경기 운영 영상 및 CG 일체 제작 |  |
| 마케팅 영상 제작 | - kt wiz 각종 마케팅 프로그램 캠페인 영상 제작 - 기타 구단 요청 영상 제작 등 |  |

수행단계별 예상 산출물(산출내역서 자료 참고)

| 구분 | 예상 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 홈경기 운영 영상 제작 | - 시구자 소개 영상 - 구단 라인업 영상(선수 소개) - 각 선수 소개 영상 - 경기 상황 별 3D 애니메이션(도루, 안타, 홈런 등) - 구단 엠블럼 및 광고주 등 루핑 - 경기 전/후 이벤트(시상, 협약, 행사, 캠페인 등) 홍보 영상 제작 - 시즌 메이킹 필름(최종전 영상) - 경기/이벤트 운영에 필요한 전광판 영상 제작 - 메인전광판 및 리본보드 영상(CG) 제작 |  |
| 마케팅 영상 제작 | - 마케팅 기획 영상(페스티벌, 메가이벤트, 개막 오프닝 등) - kt wiz 응원단 뮤직비디오 - 구단 응원가 영상 - AI활용 구단/이벤트 홍보영상 - 홈경기 이닝이벤트 영상 - 프로필 촬영 및 촬영 세트 일체(메인/추가) |  |

추진일정

주요업무별 마일스톤

| 구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경기 운영 전광판 영상 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 마케팅 영상 제작 (개막, 구단 마케팅, 상품 홍보, 특별 시구 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

용역추진관리

주요 보고 업무

| 주요업무 | 주기 | 협력업체 | 감독부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영상 기획 보고 | 주간 | 금주실적/차주 계획 작업 | 주간보고 주관 및 확인 |
| 단계별 업무보고 | 수시 | 일정관리 및 이슈사항 보고 | 이슈사항 해결 및 일정관리 |
| 용역 최종보고 | 월간 | 월간실적 작업 | 결과보고 확인 |