2026 kt wiz park 미디어월 컨텐츠 입찰

| 작성일 | 2026.1.2 |
| --- | --- |
| 작성부서 | 마케팅단 마케팅사업팀 |
| 작성자 | 김정현 |

목차

1	사업개요	3

1.1	추진배경 및 목적	3

1.2	용역수행방법	3

2	과업내역	4

2.1	과업내역 총괄	4

2.2	과업세부내역	4

3	추진일정	5

3.1	주요업무 월별 추진일정	5

4	용역추진관리	6

4.1	주요 보고 업무	6

사업개요

추진배경

kt wiz park 2층(f&b존)에 신설되는 대형 미디어월 전용 콘텐츠 개발 필요

구단 아이덴디티를 활용한 콘텐츠를 통해 방문객 즐길거리 제공 및 kt wiz 야구단 이미지 제고

추진목적

대형 미디어월 전용 미디어 콘텐츠 기획 및 개발

- - ’26 신설되는 미디어월(3*30M) 전용 이머시브급 콘텐츠 필요

kt wiz park 및 미디어월 구조적 특성을 고려한 메가 콘텐츠로 구장 랜드마크 화

- 야장, 메가이벤트 등 F&B존 및 구단 운영과 시너지를 발휘할 수 있는 다양한 콘텐츠 개발

- 야구 이상의 즐길거리 제공을 통해 방문객의 고객경험 강화

- 비시즌 및 경기 외 시간에도 지속 활용 가능한 다양한 콘텐츠 발굴

브랜드 충성도 강화

- - 마스코트 스토리 등 구단에 애정을 가질 수 있는 감성요소를 활용한 팬 충성도 강화

- - 구단 아이덴티티를 활용한 기획으로 kt wiz 야구단의 이미지 제고

용역수행방법

수행방식 : 공개경쟁입찰

수행기간 : 계약 체결시 ~ 2026년12월31일

- ※일정은 제작 과정 및 기타 사항에 따라 변경될 수 있음

과업내역

과업내역 총괄

| 구분 | 주요 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 미디어월 전용 콘텐츠 제작 | ㆍ미디어월(3*30m) 전용 영상 콘텐츠 제작 ㆍ미디어월의 위치적/기능적 특성을 활용한 고품질의 메인 컨텐츠 (최소 1종 이상) ㆍ미디어월 플레이 타임을 채울 수 있는 구단 아이덴티티 반영 서브 컨텐츠 (수량 제한 없음) |  |
| 운영 및 유지보수 | ㆍ제작 과정 내 발주처가 요청하는 수정사항의 반영 ㆍ계약 기간 내 콘텐츠 이슈사항 발생 시, 유지보수의 의무 |  |

과업세부내역

| 구분 | 과업 세부 설명 |
| --- | --- |
| 미디어월 메인 컨텐츠 (12000*1200px) | ㆍ 12K 이상의 고품질 미디어 콘텐츠 제작 ㆍ 구단 아이덴티티를 활용한 러닝타임 2분 이상의 영상 ㆍ 스토리라인을 포함한 기획(스토리보드) 제출 필요 |
| 미디어월 서브 컨텐츠 (12000*1200px) | ㆍ 구단 아이덴티티를 활용한 시각적 다양함을 가진 미디어 콘텐츠 ㆍ 러닝타임 1분 내외, 편수 제한 없음 |
| 운영 및 유지보수 | ㆍ기획 및 중간점검 과정 내 구단이 요청하는 수정사항의 반영 ㆍ구단 BI 및 마스코트 세계관 등의 가이드에 맞춘 콘텐츠 제작 ㆍ계약 기간 내, 내/외부 요인으로 인한 중대 수정 필요 시, 반영 |

※영상 러닝타임은 기획 등에 따라 양사 협의하여 조정 가능

추진일정

주요업무월별 추진 일정

|  | 2025년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 월 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 주 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/3 | 2 |
| 컨텐츠별 콘티 제작 및 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 홈 개막 |  |
| 기획 기반 영상 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 중간과정 컴펌 및 수정 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 최종영상 라이브 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 유지보수 기간 : 계약 종료시(~12/31)까지 / 일정은 진행 과정에 따라 변동 될 수 있음

용역추진관리

주요 보고 업무

| 주요업무 | 주기 | 협력업체 | 감독부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단계별 결과물 점검 | 추진 일정 단계별 | 단계별 결과물 제작 | 결과물 점검 |
| 과업 결과물 제작 |  | 결과물 내 수정 보완사항 반영 | 담당자 및 부서장 확인 |
| 이슈사항 보고 | 수시 | 이슈사항 보고 | 이슈사항 해결/조정 |
| 최종 결과물 납품 | 과업 종료 시 | 최종 결과물 납품 및 결과보고 | 승인 및 확인 |

- #. 별첨

- 2.산출내역서_kt wiz park 미디어월 콘텐츠