세이브더칠드런 어셈블 
<2026도전 레드벨>
대행사 공개모집
- 제안요청서 -

2026. 02.

[목 차]

사업 소개-------------------------------------------p3

제안 요청사항--------------------------------------p6

제안서 작성요령-----------------------------------p12

입찰공고 및 등록 안내----------------------------p15

제안서 평가 및 협상-------------------------------p19

붙임 서류 서식-------------------------------------p21

사업소개

- 세이브더칠드런 소개

『세이브더칠드런』은 1919년 제1차 세계대전 이후 아동들의 구호와 복지, 그리고 권리 실현을 위해 영국에서 창설되었으며, 지난 한 세기 동안 전 세계에서 빈부, 인종, 국적, 종교, 정치적 이념을 초월하여 모든 아동들의 권리 보장과 실현을 위해 노력해왔습니다.

한국에서의 활동은 1953년 한국전쟁 이후 전쟁 고아를 위한 지원으로 시작되었으며, 국내의 아동권리옹호, 아동보호, 보건의료, 아동교육 및 발달지원사업과 국제개발사업, 인도적 지원 (긴급구호) 및 대북지원사업 등을 활발하게 수행해오고 있습니다.

자세한 사항은 세이브더칠드런 홈페이지(www.sc.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

- 2026 도전 레드벨 사업 개요

- 행사 개요

  - 사업명 : 세이브더칠드런 어셈블 2026 도전 레드벨

  - 사업기간 : 2026년 1월 ~ 12월 (연간사업)

  - 사업배경

세이브더칠드런은 기후위기를 아동의 생존·건강·발달·보호·참여 권리를 위협하는 ‘아동권리의 위기’로 인식하고 있습니다. 극한기후의 빈도와 강도가 높아지는 가운데, 기후위기의 원인과 영향에 대한 의사결정 과정에서 아동·청소년은 가장 오랜 영향을 받으면서도 아동 당사자의 목소리는 충분히 반영되지 못하는 구조에 놓여 있습니다.

이에 세이브더칠드런은 아동과 함께 '기후위기는 아동권리'의 위기임을 알리고 기후위기 대응을 위한 아동·청소년의 참여 역량 강화를 위해 아동참여 모임 '세이브더칠드런 어셈블'을 운영하고 있습니다.  세이브더칠드런은 2025년 「도전 레드벨」로 아동·청소년이 기후위기를 ‘아동권리의 문제’로 이해하고, 생활 속 실천과 지역사회 제안으로 연결할 수 있도록 지원하는 참여형 교육·캠페인을 새롭게 운영하였습니다. 2025년에는 전국 70개 크루 총 1,149명의 아동이 참여하여 기후위기 대응 실천 및 제안 활동을 수행하는 등 전국 단위의 유의미한 캠페인 결과를 도출하였습니다. 상기 성과를 바탕으로 2026년에는 참여 규모를 더욱 확대하여 전국 3,000명의 아동이 참여할 수 있도록 사업을 확대 추진하고자 합니다. 특히 2026년에는 아동이 지역 기반 탄소중립/기후적응 의제를 직접 정리하고 정책결정자와 토론하는 공론장을 마련함으로써, 아동·청소년의 참여가 정책 논의로 연결되는 구조를 강화하고자 합니다.  (1) 지역 활동의 기록·확산(콘텐츠), (2) 전국 참여를 촉진하고 학습을 공유하고 교류하는 이벤트(퀴즈대회), (3) 아동 주도의 지역 발굴 의제에 대한 정책 대화의 장(라운드테이블)을 연결해 아동 참여가 실제 변화로 이어질 수 있는 흐름을 만드는 데 목적이 있습니다.

  - 사업목적

    - 기후위기가 아동권리의 위기임을 대중에게 알리고, 아동 관점의 기후대응 필요성을 확산함.

    - 전국 아동·청소년이 지역의 기후위기 의제를 발굴하고, 아동 주도의 기후대응 활동(레드벨 액션)을 기획·실천·기록하도록 지원함.

    - 퀴즈대회 및 라운드테이블을 통해 아동이 기후위기와 아동권리의 연계성을 학습하고 교류하여 의사결정자·지역사회와의 연결 및 정책 대화를 촉진함.

    - 지역 활동과 행사의 과정·성과를 영상 및 홍보 콘텐츠로 아카이빙하여, 사업 이후에도 활용 가능한 확산 기반(콘텐츠 자산)을 구축함.

  - 사업 구성

    - 지역사회 아동주도 기후위기 대응활동 ‘레드벨 액션’

지역의 기후위기·아동권리 이슈를 발굴하고 아동이 직접 기후위기 대응활동을 기획·실천

    - 기후위기x아동권리 인식증진교육 ‘도전 레드벨’ 전국퀴즈대회 (예/본선)
전국 예선 운영 후 본선 대회 개최 (본선 진출 규모 : 약 120명)  및 우수 득점자 시상 진행

    - 아동주도 지역사회 기후위기·아동권리 정책제안 '레드벨 라운드테이블' 발표

정책결정자 및 전문가와 함께 지역사회 기후위기 대응 의제 아동 발표 및 토론 진행 (전국 약 20~50명) 및 우수 정책의제 발표 아동 시상

- 과업 개요

| 과업명 | 세이브더칠드런 어셈블 2026 도전 레드벨 행사 운영 및 홍보물·영상 제작 대행 |
| --- | --- |
| 목적 | 본 용역은 ‘기후위기는 곧 아동권리의 위기’라는 메시지를 기반으로, 전국 아동-청소년의 기후대응 활동을 기록·확산하고 퀴즈대회 및 라운드테이블을 통해 학습과 정책 대화를 촉진하는 <도전 레드벨> 사업의 홍보 콘텐츠 제작, 행사 운영, 영상 제작 등 전 과정을 지원하는 것을 목적으로 함. |
| 용역기간 | 2026.03 ~ 2026.12 (계약일로부터 약 10개월) ※ 상호 합의에 따라 사업기간을 변경 또는 연장할 수 있음. |
| 사업예산 | 145,000,000원(VAT, 대행료 등 명칭을 불문한 모든 수수료 포함) 이내 |
| 과업내용 | 가. 모집 홍보 콘텐츠 제작 나. 영상 촬영 및 제작 다. 퀴즈대회 예/본선 운영 라. 라운드테이블 운영 ※ 자세한 내용 하단 과업 세부사항 참고 |
| 발주기관 | 세이브더칠드런 / 권리옹호사업부문 아동권리사업팀 |
| 입찰 방식 | 가. 입찰방법: 일반경쟁입찰 나. 낙찰방법: 협상에 의한 계약체결 (기술-가격 종합평가) 다. 선정방식: 제안서 평가 및 입찰가격 평가 점수 합산하여 고득점 순에 따라 선정 |
| 입찰 일정 | 가. 입찰공고: 2026. 2. 9. (월) 14:00 ~ 2026. 2. 23. (월) 23:59 나. 제안서 접수: 2026. 2. 23. (월) 23:59정시 마감, 이메일 접수 * 접수처: eunyoung.jung@sc.or.kr 다. 제안서 PT업체 대상 통보 : 2025. 2. 24. (화) 개별통보 라. 제안서 PT평가 : 2025. 2. 26. (목) ~ 2025. 2. 27. (금) 중 예정 마. 계약체결: 추후 개별통보 |

- 행사 세부 일정(안)

| 구분 | 기간/일자 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 크루 모집 오픈 | 2026-04-22 | 참여 크루 모집 오픈 및 홍보 개시 |
| 6개 지역 활동 촬영 | 2026-04-22 ~ 2026-08-31 | 지역별 레드벨 액션 및 인터뷰 촬영(약 6회) |
| 퀴즈대회 예선 | 2026-07월 중(크루별 진행) | 6월 중 온라인 예선 퀴즈 프로그램 제작·배포하여 크루별 예선 진행 |
| 퀴즈대회 본선 | 2026-07-30(목) (안) | 퀴즈대회 본선 운영, 이벤트/시상 포함 |
| 라운드테이블 | 2026-09-11(금) (안) | 아동-이해관계자 정책 대화 및 제안 발표 |
| 후속 작업 | 2026-10월 | 최종 영상물 산출/아카이빙/결과보고 및 정산 |

※ 상기 일정은 내부 사정 및 협의에 따라 일부 조정될 수 있음.

제안요청사항

- 과업 세부 내용

※ 입찰자는 본 과업 수행 시, 타 기관 과업 등으로 인해 본 과업에 지장을 주어서는 안 됨.

- 1-1.	공통

오프라인 행사(퀴즈대회 본선, 라운드테이블) 및 온라인 예선 운영 전 과정 지원

아동이 직접 참여하는 사업 특성상 아동 안전·개인정보·초상권 보호를 최우선 고려

장소 대관/답사, 공간배치·동선 설계, 리허설, 현장운영(등록·안내·진행·이슈대응), 사진·영상 촬영, 결과보고/정산 등

1-2. 홍보 콘텐츠 제작

4월 22일 모집 홍보 콘텐츠 제작(웹포스터/카드뉴스/홈페이지 배너 등), 발주처 제공 기획안/브랜드가이드라인/키비쥬얼 반영.

원본파일 납품.

1-3. 영상 촬영 및 제작

1) 촬영 횟수(총 8회)

레드벨 액션(6개 지역) 촬영 6회 / 2026년 4월 22일~8월31일 ※ 구체 촬영 일정 모집 이후 확정됨

퀴즈대회 본선 촬영 1회 / 7월 30일(안)

라운드테이블 촬영 1회 / 9월 11일(안)

2) 영상 종류(3종)

참여 아동 인터뷰 포함 쇼츠 영상 약 6개 / 5월~7월

요약(하이라이트) 영상 2개 (퀴즈대회 1개, 라운드테이블1개) / 9~10월

풀 스케치(현장 기록) 영상 1개 (전체 통합본 1개) /  9~10월

3) 제작 범위

4K영상 품질, 행사 촬영은 멀티캠을 운영(카메라 3대 이상)하여 촬영감독·보조 등 역할 분리 및 인력 계획을 제안서에 제시

국문 자막(기본) 및 편집

음원 사용(라이선스 포함)

일러스트/모션그래픽(필요 범위) 포함

촬영 기간(4/22~8/31) 동안 인터뷰 쇼츠/요약 영상의 일부 중간 발행은 협상 과정에서 최종 범위를 확정함.

- 4) 과업 일정

| 구분 | 쇼츠(세로 9:16) | 요약 영상(가로 16:9) | 풀 스케치(가로 16:9) | 영상 형식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지역 촬영(6회) | 회차당 인터뷰 포함 1편 이상(약30초) | 전체 요약1분 영상 | 약 4분~8분 영상 | MP4 |
| 퀴즈대회 본선(1회) | 1편 이상(30-60초) |  |  |  |
| 라운드테이블(1회) | 1편 이상(30-60초) | 전체 요약1분 영상 |  |  |

- 영상 길이/편수는 행사 특성 및 협의에 따라 조정 가능. 최종 산출물 목록은 계약 시 확정.

- 영상들의 원본 full-version 영상 및 기타 촬영 과정에서 생성된 모든 영상 컷별 정리본, 영상 제작 소스(이미지, 일러스트 등) 최종 납품에 포함.

- 모든 산출물의 소유권 및 저작권은 발주처에 있음.

- 상단 내용은 최소 제출 기준이며, 제안사 기획에 따라 상향 제안 가능.

|  | 쇼츠(인터뷰 포함 릴스) | 요약 하이라이트 영상 | 풀버전 스케치 영상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차본 | D+3 영업일 | D+5 영업일 | D+10영업일 |
| 수정의견 | D+5 영업일 | D+8 영업일 | D+13영업일 |
| 1차 수정본 | D+7 영업일 | D+11영업일 | D+18영업일 |
| 2차 수정의견 | D+8 영업일 | D+13 영업일 | D+21영업일 |
| 최종본 | D+10 영업일 | D+15 영업일 | D+25영업일 |

- D-day는 촬영일을 기준으로 함

1-4. 퀴즈대회 운영(예/본선)

1) 퀴즈대회 예선(온라인)

온라인 예선 퀴즈 프로그램 제작 (6월 중 제작/사설 프로그램 이용 가능/퀴즈 문항 발주처 제공)

퀴즈 문항 발주처 제공(출제/검수 포함 약 25문항)

예선 운영을 위한 퀴즈 프로그램은 사설 퀴즈 프로그램 활용 가능(url링크 형태 배포 가능)

6월 30일(화) 예선 퀴즈 프로그램과 사용자 가이드 제공 및 배포 예정

2) 퀴즈대회 본선(오프라인)

<도전! 레드벨> 퀴즈대회 본선 현장 운영 총괄(본선 행사 장소 및 보호자 대기실 장소 대관·답사/공간배치·운영 동선/스태핑/타임테이블 ·대본/리허설 2회/현장 대응)

퀴즈대회 본선 이벤트(아동 참여 가시화) 기획 및 운영(사회/연출/무대 진행/이벤트 구성/참여공간 기획/친환경 소재 시상판넬 제작, 시상금 및 경품 지급 등) - 세부사항 발주처와 협의

퀴즈대회 본선 배포 굿즈 제작(도전 레드벨 키비쥬얼 및 기관 브랜드컬러 및 로고 적용, 리사이클/업사이클 제품 등 친환경 소재 또는 기후위기 대응 관련성 고려한 굿즈 제작 및 납품), 케이터링(식이 다양성 고려, 쓰레기 배출 최소화 운영, 아동 위생/안전 관리 고려한 식품 배치, 아동 대상 알레르기 유발 가능 물질 표기 포함) 등 행사 운영 품목 수행

현장 아동-보호자 응대, 퀴즈대회 본선 현장 영상 송출, 안내물·게시물 제작 및 설치(현장 적용물)

기록물(사진/영상)은 ‘영상 촬영 및 제작’ 범위와 연동하여 수행, 영상과 별도로 행사 사진 촬영 진행.

1-5. 라운드테이블 운영

도전 레드벨 지역사회 기후위기 대응 정책 의제 발표 라운드테이블 개최 시 홍보 자료(웹포스터) 제작, 장소 답사, 공간배치·동선, 등록·안내, 큐시트, 리허설 2회, 국회 회의실 내 친환경 소재 아동 발표 활용 포토월 제작 및 발표자료 준비, (가능시)다과 케이터링 배치, 친환경 소재 시상 판넬 제작, 시상금 및 경품 지급.

기록물(사진/영상)은 ‘영상 촬영 및 제작’ 범위와 연동하여 수행

- ※ 국회 공간 예약 불가 시 별도 장소 대관, 답사, 공간배치·동선 기획 요구됨.

1-6. 기타(범위 내)

활동 참여 독려 이벤트 결과 지급 대행(~10월 및 11월)

활동 우천/변동 등 이슈 대응 및 필요한 물품 제작·구매(예산 범위 내)

| 마일스톤 | 필수 산출물(요약) | 최소 제출기한(상대기한) | 승인 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 착수 단계 | 착수 패키지: 통합 수행계획서(WBS/간트/리스크), RACI 및 연락체계, 대관·답사 계획, 예선 운영안(플랫폼/배포/문의응대), 이벤트 구성 초안, 굿즈·케이터링 초안, 공간배치 초안(동선/대기실/중계), 촬영·편집 운영계획 초안(3종 산출물) | 계약 후 20영업일 | 발주처 승인(또는 조건부 승인) |
| G1 홍보 론칭 단계 | 웹포스터·카드뉴스 최종본, 원본파일 | 크루 모집 오픈(D-21) 4월 1일(수) | 최종본 승인 + 원본파일 납품 |
| G2 홍보-참여 확산 단계 | 지역 활동 6회 촬영, 참여 아동 인터뷰 포함 지역 활동 숏츠 영상 제작 | 지역 촬영 후 D+14 내 | 최종본 승인 + 제작본 납품 |
| G3 예선 준비 단계 | 예선 퀴즈프로그램 세팅/테스트 결과, 사용자 가이드 및 예선 퀴즈프로그램 배포(6월), 가이드/문의응대 체계 | 예선 프로그램 배포(D-7 영업일) 6월 23일(화) | 배포 가능 수준 확인(테스트 통과) + 가이드 승인 |
| G4 본선 준비 단계 | 본선 대관 확정(증빙), 답사보고(사진 포함), 최종 공간배치/동선도, 운영 큐시트/리허설 2회 계획, 인력배치표, 안전·아동보호 체크리스트 적용 계획, 이벤트 구성 최종, 굿즈·케이터링 확정안 | 본선(D-21) | 최종 운영안 승인 + 대관/답사 증빙 |
| G5 본선 수행 단계 | 본선 운영 결과보고(당일 운영 리포트/이슈 대응 기록), 촬영 원본 정리 및 전달(행사 대표사진 행사 당일 전달) | 본선(D+7내) | 보고서 승인 + 원본 전달(또는 전달 일정 확정) |
| G6 라운드테이블 준비 단계 | 라운드테이블 대관 확정(증빙), 답사보고, 최종 운영안(공간배치/동선/촬영/이벤트/스태핑), 굿즈·케이터링 확정(해당 시) | 라운드테이블(D-21) | 최종 운영안 승인 + 대관/답사 증빙 |
| G7후속 컨텐츠 납품 단계 | 영상 최종 산출물 3종(쇼츠/요약/풀 스케치) 납품, 아카이빙 자료(원본/프로젝트 파일/정리표) | 10월 내 | 최종 검수 완료(검수조서) |
| G8 최종 납품 단계 | 이벤트 기프티콘 발송 및 결과보고서(정산 포함) | 11~12월 | 최종 검수 완료 (검수조서) |

2. 과업 일반 지침

2-1. 인력  (전담인력 최소 구성 기준)

• 총괄 PM(1): 전체 일정/WBS, 대관·리스크·의사결정 조정, 발주처 커뮤니케이션 총괄

• 운영팀장/기획(1): 본선/라운드테이블 프로그램·큐시트·스태핑 설계

• 현장 진행(최소2): 현장 총괄 1 + 진행/운영 1(동선·타임라인·무대/세션 운영)

• 현장 안내(최소3): 좌석 안내/주차 및 내부 공간 안내/민원 대응

• 촬영 인력(최소3): 촬영감독(또는 메인) 1 + 보조(또는 서브) 2

• 행사(본선/라운드테이블) 촬영은 3캠 이상

• 편집/후반(최소1): 자막/음원/일러스트 포함한 납품 관리(외주 가능, 단 관리책임 명시)

2-2. 보고 및 산출물 관리

본 용역은 과업 누락 및 일정 지연을 방지하기 위해, 수행사가 제안서에서 제시한 세부 수행계획을 계약 체결 직후 확정(검토·승인)하고, 단계별 산출물에 대해 정해진 기한 내 검토를 완료하는 방식으로 운영함.

1) 필수 제출 : 착수 패키지

통합 수행계획서(WBS/세부 일정표/마일스톤/책임자(RACI) 포함)

예선 온라인 퀴즈프로그램 제작계획(플랫폼/계정·라이선스)

장소 대관 및 답사 계획(후보지 리스트, 답사 일정, 계약 진행 계획)

본선/라운드테이블 운영안(공간배치/동선/대기실·중계/이벤트 구성/스태핑) 초안

굿즈 기획안(품목/수량/일정/시안) 및 케이터링 운영안(알레르기 표기 포함) 초안

촬영·편집 운영계획(촬영 인원 배치 계획 초안, 3종 산출물 제작 흐름)

- ※ 착수 패키지는 계약 체결 후 20영업일 이내 제출을 원칙으로 하며, 발주처 검토·승인을 거쳐 확정함.

2) 검토 및 승인 기한(발주처) 및 수정 제출(수행사)

발주처는 산출물 수령 후 5영업일 이내 1차 검토의견을 회신하는 것을 원칙으로 함.

수행사는 발주처 의견 수령 후 3영업일 이내 수정본을 제출하는 것을 원칙으로 함..

필수 마일스톤 산출물은 '승인' 또는 '조건부 승인'을 받아야 다음 단계로 진행할 수 있음.

3) 변경관리(일정/범위/비용) 원칙

일정·범위·비용에 영향을 주는 변경은 변경요청서를 접수·승인 후 반영함.

발주처가 제공하기로 한 선행요건(예: 퀴즈 문항 제공, 내외부 승인 등) 지연 시, 수행사는 즉시 리스크를 보고하고 일정 조정안을 제시함.

단, 수행사의 내부 사유로 인한 지연은 변경 사유로 인정되지 않으며, 지체상금 및 대금지급 보류 등 계약상 조치의 대상이 될 수 있음.

변경 승인 전 수행사가 임의 수행한 산출물이 있을 시 원칙적으로 비용을 인정하지 않음.

| 구분 | 일정(안) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 크루 모집 오픈 | 4/22 | 대외 고지 기준 |
| 6개 지역 기후대응활동 촬영 | 4/22-8/31 | 총 6회 촬영 |
| 퀴즈대회 예선 | 7월 중 | 6/30(화) 예선 퀴즈 프로그램 배포 |
| 퀴즈대회 본선 | 7/30(목) |  |
| 라운드테이블 | 9/11(금) | 국회 가능 일정에 맞추어 변경 여지 |
| 후속작업(영상 최종 납품/정산/아카이빙) | 10/16(금) 최종본 완료 | 영상 작업 자세한 일정 하단 과업 검수표 참고 |
| 후속작업(정산/결과보고) | 12월 1일(화) | 최종 결과보고 포함 |

2-3. 아동 안전 및 권리 보호 (필수준수)

발주기관은 아동안전 교육 및 시스템(정책/체크리스트/보고 체계)을 제공함. 수행사는 이를 필수 준수(미준수 시 실격 또는 감점)하며, 현장 실행계획을 제안서에 포함해야 함.

과업 수행 과정에서 취득하는 아동·보호자 개인정보 및 초상권 자료는 목적 외 사용·제3자 제공 금지

촬영/행사 시 아동 초상권 및 개인정보 보호 협조(발주처에서 동의서 취합 예정, 수행사는 아동안전보호정책에 따라 촬영 시 촬영 비동의자 식별, 편집 시 반영, 발주처에 아카이빙 전달 완료 후 촬영본 완전 폐기 절차 이행)

현장 안전관리(이동 동선 표기/설치물 및 구조물 안전 점검/대기실 운영/응급 대응 체계 확보/알레르기 발생 가능 성분 표기/보호자 안내 시스템 마련)

스태프 아동안전보호 교육 이수 및 아동안전보호정책 확약서 서명 등 발주기관 지침 준수 (요청 시 추가 서류 제출)

제안서 작성요령

- 제안서 작성 지침

가. 제출부수: 제안서 및 발표자료 각 1부

나. 페이지 수: 단면으로 인쇄, 최대 40페이지 이내 작성하며 페이지 번호 기재

다. 규격: A4

- 제안서 내용 및 순서

- 제안 사업의 과업 범위를 포괄하는 내용으로 양식에 구애 없이 기술하되, 아래 내용을 반드시 포함할 것

| 구분 | 목차 |
| --- | --- |
| Ⅰ. 업체 소개 (최대 10페이지) | 1. 일반 현황 및 주요연혁 2. 재무 현황 3. 조직구성 및 인원 현황 4. 주요 진행 사업(3개 이내) 5. 최근 3년간 본 과업과 관련 있는 사업실적(3개 이내) 6. 업체의 강점(3개 이내) 및 주요성과(3개 이내) 7. 업체 인프라 |
| Ⅱ. 사업 수행 계획 (최대 20페이지) | 1. 제안의 배경 2. 제안의 방향 3. 제안의 목적 4. 사업수행계획 제안 5. 제안의 특장점/차별점 |
| Ⅲ. 사업 관리 계획 (최대 10페이지) | 1. 추진일정(안) 2. 인력 투입 계획(안) 3. 업무보고 방안 4. 총 예산표 |

- 사업수행능력 평가자료

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 업체 일반현황 | - 일반현황 및 주요연혁 |
| 인력 보유현황 | - 과업 수행조직 - 투입 인력 경력 및 자격사항 등 |
| 사업수행실적 | - 실적증명원 (해당기관의 확인을 받아 제출함) - 사업수행실적집계표(공고일기준 최근 3년간 준공 실적에 한함) |
| 경영상태, 신인도 등 | - 신용평가등급확인서 - 최근 2개년 표준재무제표증명(2023~2024년) - 행정처분 내역서 *최근 3년간 제안자가 관계법령에 의거 입찰참가 자격제한처분 또는 영업정지 처분된 사항을 반드시 제출하여야 하며 미기재 시에는 평가에서 배점 제외(0점) 조치함 *해당사항이 없는 업체도 붙임에 “해당없음” 사실을 기재하여 제출 |

- 제안서 작성 및 제출 시 유의사항

- 제안서, 사업수행능력 평가자료(정량적 평가 지표)를 모두 제출해야 함.

- 제안서를 허위나 단순 예상으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있거나 근거자료를 제시해야 하고, 입증하지 못하거나 허위로 작성된 사실이 발견 될 경우 감점되거나 심사 대상에서 제외됨.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘가능하다’, ‘동의한다’, ‘고려한다’, ‘생각한다’ 등 표현이 불분명한 내용에 대하여는 0점 처리함. 단, 본 기관의 요구에 의하여 입증자료나 보완자료를 제출 받아 평가할 수 있음.

- 제안서의 내용과 순서, 항목은 반드시 위에서 제시한 표에 따라야 하며 각 항목 외에 추가적인 항목을 삽입할 수 있으나 필수항목은 삭제할 수 없음.

- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함.

- 별도 세부과업은 우선협상대상자 선정 후 과업지시서로 안내하고자 함

- 제안서의 전제조건 및 효력

- 평가대상 참여인력의 경우, 입찰공고일 기준으로 3개월 전에 고용되어 현재 재직 중인 자만 인정하며, 계약 완료일까지 재직하여야 함.

- 제안서에 제시한 투입 인력이 과업에 투입되지 않을 경우 계약을 해지함.

- 제안서에 기재된 사업자의 기술 및 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀진 경우 본 기관은 계약파기, 손해배상청구 등 필요한 조치를 할 수 있음.

- 본 제안과 관련하여 제출한 자료 일체는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 모든 비용은 제안업체가 부담함.

- 제출된 제안서의 내용은 본 기관이 요청하지 않는 한 수정·보완·변경할 수 없으며, 제안요청서의 내용을 충실하게 보완하기 위하여 변경이 필요하다고 판단되는 사항은 협상과정에서 본 기관과 계약자가 합의 후 변경, 추가할 수 있음.

- 제안서에 제시된 내용과 본 기관의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지되, 계약서에 명시한 경우에는 계약서를 우선함.

- 본 기관은 필요 시 입찰 참가자에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따른 제출 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

- 특허와 저작권 침해 시비가 발생하지 않도록 해야 하며, 이로 인한 문제 발생 시에는 제안업체가 책임을 짐.

- 비밀의 보안 유지 의무

: 제안요청서 내용과 제안서 작성과정에서 취득한 정보는 제안서 제출 이외의 다른 어떠한 목적으로도 사용할 수 없음.

: 선정된 업체는 제안 또는 계약과정에서 입수한 본 기관의 각종 정보에 대하여 기밀을유지할 의무를 가짐.

: 제출되는 제안서는 직접 또는 간접적으로 제3자에게 누출되어서는 아니 되며, 과업수주과정에서 획득한 정보는 본 기관의 서면에 의한 승인 없이 타사 혹은 언론매체 등에 누설할 수 없음.

입찰공고 및 등록안내

- 입찰 참가자격

1-1. 입찰참가자격 및 제한

• 입찰참가자는 국가종합전자조달시스템(나라장터, G2B) 입찰참가자격 등록을 필한 업체(개인 또는 법인)이어야 함.

• 입찰참가자는 본 용역 수행에 필요한 사업자등록증상 업태·종목을 보유하여야 함.

• 입찰참가자는 최근 3년간 유사 행사 운영 또는 영상 제작 실적 1건 이상을 증빙하여야 함.

• 입찰 공고일 기준 최근 5년간 국가기관, 지방자치단체 및 정부투자기관 또는 민법 및 다른 법률에 의해 서립된 법인, 민간(해외 포함)에서 주최한 축제행사, 문화이벤트행사 등 단일 발주액 1억원 이상(부가가치세 포함)의 행사를 대행한 준공실적이 있는 업체에 해당해야함.

• 입찰참가자는 전국 단위의 사업 수행이 가능한 업체에 해당하여야 함.

• 입찰참가자는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 동법 시행령·시행규칙, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」, 발주기관 내부규정에 따른 입찰참가자격 제한(부정당업자 제재 등)에 해당하지 않아야 함.

• 입찰참가자는 입찰 공고일 기준 국세 및 지방세 체납 등 관계 법령 및 내부규정상 결격사유가 없는 업체여야 하며, 발주기관은 필요 시 관련 증빙서류 제출을 요구할 수 있음.

• 공동수급(공동이행방식) 및 하도급은 허용하며, 세부 요건과 제출서류는 제안요청서 및 계약조건에 따름.

• 상기 요건을 충족하지 못하거나 제출 서류에 허위 사실이 확인될 경우, 입찰참가 제한 및 평가 제외(또는 계약 취소) 등 조치를 할 수 있음.

- 입찰 일정

입찰공고문 및 개요 참조 발표평가는 오프라인으로 진행하며, 기술평가와 가격평가를 합산해 우선협상대상자를 선정함.

4-1. 추진 일정

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 2026. 2. 9.(월) | 입찰 공고 |
| 2026. 2. 23.(월) 23시 59분 | 입찰 참가신청 및 접수 마감 |
| 2026. 2. 24.(화) | 제안서 PT 대상자 선정 및 안내 |
| 2026. 2. 26.(목)~27.(금) 중 | 제안서 PT 진행 (※장소, 시간, 발표 순서는 추후 공지) |
| 2025. 3. 2.(월) ~ | 우선협상 대상자 선정 및 협상 |
|  | 계약 체결 및 과업 진행 |

4-2. 제안서 및 서류 제출(제출마감일시까지 도착분만 인정)

- 제출 기한: 2026년 2월 23일(월) 23시 59분까지 필수서류를 구비하여 담당자 이메일로 제출

※ 제출 후 담당자에게 유선 확인 연락 필요

- 담당자: 세이브더칠드런 정은영 대리
(02-2146-4005, eunyoung.jung@sc.or.kr)

4-3. PT 심사

- 일정: 2026. 2. 26.(목) ~ 2. 27.(금) 중

- 장소: 세이브더칠드런 본부(서울시 마포구 토정로 174)

- 발표시간: 업체별 30분(발표 20분, 질의응답 10분)

- 심사방법: 제안서 평가항목 참조

※ 참가 업체별 상세 시간 및 발표 순서는 개별 연락을 통해 통지 및 협의하여 진행함.

- 입찰참가등록

3-1. 접수일시

입찰공고문에 따름

3-2. 제출서류

- 입찰 참가와 관련된 자료

- 입찰 참가 신청서(서식 1)

- 사업자등록증

- 법인등기부등본 및 법인인감증명서

- (개인사업자의 경우, 주민등록등본 및 인감증명서)

- 연혁 및 일반현황(서식 2 또는 자유양식)

- 정량평가와 관련된 자료

- 업체 일반현황 및 연혁 등 회사소개서(자유양식)

- 신용평가등급확인서

- 참여인력 요약(서식 3) 및 개인별 경력사항(서식 4)

- 정성평가를 위한 제안서

- 제안서 (자유양식)

- 보안서류 등

- 서약서(서식 5)

- 청렴계약 이행각서(서식 6)

- 개인정보 수집·이용·제공 동의서(입찰참가용)(서식 7)

- 아동안전보호 이행확약서(최종 선정기관 별도 요청 예정)

- 제안가 산출내역서(자유양식)

- ⑯    통장사본

- 입찰 관련 안내사항

- 입찰무효: 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰, 입찰보증금의 납부일까지 입찰보증금 및 입찰보증보험증권을 납부하지 아니하고 한 입찰 등 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제39조, 같은 법 시행규칙 제42조에 해당하는 입찰

- 낙찰자가 국세 및 지방세를 미납하였을 경우, 계약을 체결할 수 없음.

- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰참가자의 부담으로 함.

- 용역수행자로 선정된 기관은 계약에 응하여야 하며, 계약 불이행 시 부적격 업체로 인정되어 향후 입찰참가 자격을 제한 받을 수 있음.

- 과업수행으로 인하여 생산된 각종 조사 자료와 일체의 산출물은 본 기관의 소유이며, 본 기관의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없음.

- 입찰의 참가자는 입찰에 필요한 모든 사항을 입찰 전에 완전히 숙지하고 입찰에 참가하여야 함.

- 과업지시서, 내역서에 명기되지 아니한 사항이 있을 경우에 용역의 원활한 진행을 위해 적극 협조해야 함.

- 입찰에 참가하고자 하는 자는 ‘제안요청서’, ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 및 ‘계약예규 용역·공사·물품구매 입찰유의서’ 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하여, 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰참가자에게 있음.

- 관련 문의

이 입찰과 관련한 추가 문의사항은 아래 담당자에게 연락 바람.

- * 입찰참가자격 등록, 나라장터 시스템: 정부조달 콜센터(1588-0800)

- * 용역 및 계약 내용 : 세이브더칠드런 권리옹호사업부문 아동권리사업팀 정은영 대리

- (eunyoung.jung@sc.or.kr/02-2126-4005)

※이메일 문의 권고

제안서 평가 및 협상

- 평가 개요

[사업자 선정 절차]

| 1단계 |  | 2단계 |  | 3단계 |  | 4단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제안서 평가 |  | PT실시 및 총 평가 |  | 최종수행처 선정 |  | 계약 체결 |

- 평가방법

- 사업수행능력 및 제안서 평가, 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

| 구분 | 상세내용 |
| --- | --- |
| 사업 이해도 및 포트폴리오 (40%) | 세이브더칠드런의 비전과 추구하는 가치에 위배되지 않고 위배될 위험성이 없는 대행사 (아동안전보호정책에 동의하는 대행사) |
|  | 기후위기–아동권리 프레임을 이해하고, 아동의 참여(발언권·의사결정권)와 보호(개인정보·초상권)를 동시에 기획과 실행에 구현할 수 있는 대행사 |
|  | 전체 흐름에 맞춘 통합 실행전략과 현실적인 WBS/일정관리를 제시하는 대행사 |
|  | NGO/공공/대중행사 운영 경험이 있고, 퀴즈대회·라운드테이블 등 다중 이해관계자 행사를 지연 없이 수행한 실적이 있는 대행사 |
|  | 영상 촬영·편집(자막/음원/일러스트 포함) 및 행사 제작물 제작 등 유사 포트폴리오를 제시할 수 있는 대행사 |
| 전략 및 크리에이티브 (40%) | 주제를 명확히 드러낼 수 있는 행사 기획의 참신성 |
|  | 도전 레드벨 행사 기획의 실행 가능성 |
| 예산 (10%) | 합리적이고 공정한 견적을 제시하는 대행사 |
|  | 과업 범위와 제안 사항을 모두 적절히 수행할 수 있는 견적 제시 |
| 구조/재무 안정성 (10%) | 전담 인력 투여 정도 |
|  | 재무제표 점검, 신용평가등급 검토 결과 안정성에 문제가 없는 대행사 |

- 평가 시 고려사항

- 평가 시 증명이 요구되는 사항에 대한 증빙자료 또는 제안 요구 내용의 부재와 “가능하다”, “동의한다”, “고려한다”, “생각한다” 등 표현이 불분명한 내용에 대하여는 0점 처리함. 단, 발주기관의 요구에 의하여 입증 자료나 보완자료를 제출받아 평가할 수 있음.

- 소정의 기한 내에 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 평가함.

- 본 사업은 제시된 사업목적에 근거하여 설계 및 디자인 구성에 창의성이 요구되며 이와 관련된 우수 제안업체를 선정함.

- 제안업체는 본 기관에서 마련한 평가절차 및 평가기준에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 제안서 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 비공개.

- 평가에 관련된 문서 및 제반사항에 대하여는 추후라도 공개하지 않음을 원칙으로 함.

[참고] 기타사항

- 실격사유

- 본 기관의 제안요령을 위반하여 제안에 참여하였을 경우

- 평가에 영향을 주기 위하여 부정한 행위를 하였을 경우

- 기타 그 밖의 사유로 평가위원회가 실격으로 판정한 경우

[서식1]

| 입 찰 참 가 신 청 서 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청인 | 상호 또는 법인명칭 |  | 법인등록번호 |  |
|  | 주 소 |  | 전 화 번 호 |  |
|  | 대 표 자 |  | 생년월일 |  |
| 입찰 개요 | 입 찰 건 명 | 보편적 가정방문서비스 법제화를 위한 국제심포지엄 운영 대행 |  |  |
| 입찰 보증금 | 납부면제 및 지급확약 | 당사는 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 기관에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다. |  |  |
| 대리인 사용 인감 | 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임 합니다. 성명 생년월일 |  | 본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 |  |
| 당사는 위의 번호로 공고한 귀사의 일반경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 용역입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰 참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 사업자등록증 사본 1부(원본대조필 명기 후 인감날인) 2. 법인등기부등본 및 법인인감증명서 각 1부(개인사업자의 경우, 주민등록등본 및 인감증명서 각 1부) 3. 기타 입찰참가자격을 증명하는 서류 2025년 월 일 입찰자(상호 또는 명칭): 법인등록번호: 대표자 성명: (인) |  |  |  |  |

[서식2]

연혁 및 일반현황

| 기 관 명 |  |  | 대 표 자 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 소 |  |  |  |  |
| 전 화 번 호 |  |  |  |  |
| 설 립 년 도 | 년 월 |  |  |  |
| 해당부문 종사기간 | 년 월 ～ 년 월 ( 년 개월) |  |  |  |
| 업체 전문분야 및 강점 | 전문분야 | ※ 별도용지 사용가능(1페이지 이내) |  |  |
|  | 강점 | ※ 별도용지 사용가능(1페이지 이내) |  |  |
| 주요연혁 |  |  |  |  |

※ 업체 양식 사용 가능

[서식 3]

참여인력 요약

| 입찰사여부 | 성명 | 연령 | 부서/직위 | 경력 (년수) | 참여비율 (%) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 참여비율은 총 사업기간 대비 투입월수로 작성 (예시 : 사업기간 6개월 중 투입월수 3개월인 경우, 3월/6월=50%임)

- 입찰사여부 항목은 입찰사 소속의 인력여부를 O으로 표시하며, 적법한 파견근로자는 ‘O(파견)’으로 표기함.

[서식 4]

참여인력 개인별 경력사항

| 성 명 |  | 소 속 |  | 직 책 |  | 연 령 | 세 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 학 력 | 대학교 전공 (학위 : ) |  |  | 해당분야근무경력 |  | 년 개월 |  |
|  | 대학원 전공 (학위 : ) |  |  | 자 격 증 |  |  |  |

| 경 력 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사 업 명 | 사업개요 | 참여기간 | 담당업무 | 발주처 | 비고 |

[서식 5]

서 약 서 「아동 개인정보 보호 정책 캠페인 용역」 용역 입찰과 관련하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다. - 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 이의를 제기하지 않겠습니다. - 제안서 평가를 위해 구성된 심사위원회의 심사방법 및 심사기준, 심사결과에 어떠한 이의제기도 하지 않겠습니다. - 제안서 작성 및 목적 사업과 관련하여 당사가 제공받거나 취득한 세이브더칠드런의 모든 노하우, 기술, 공정, 도면, 설계, 디자인, 코드, 실험, 시제품, 스펙, 데이터, 프로그램, 명세서, 아이디어, 사업정보, 경영정보 등 일체의 정보가 유․무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문하고 세이브더칠드런의 비밀 정보임을 인정합니다. - 당사는 이 비밀정보를 누설함이 세이브더칠드런에 위해가 될 수 있음을 인식하며 알게 된 일체의 비밀정보를 선량한 관리자의 주의의무로서 취급하고 엄중하게 관리하며 제3자에게 열람하게 하거나 누설하지 않겠습니다. - 당사는 이 기밀을 누설하였을 때에는 본 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수하겠습니다. - 당사는 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담하겠습니다. 2026년 월 일 상 호 : 주 소 : 대 표 자 : (서명) 또는 (인) 법인등록번호 : 사회복지법인 세이브더칠드런코리아 귀하

[서식 6]

청렴계약 이행각서

당사는 부패 없는 투명한 기업 경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지협약이 발효되었고, 부패 기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 “사회복지법인 세이브더칠드런코리아”(이하 “법인”이라 한다)에서 발주하는 “아동 개인정보 보호 정책 캠페인 용역”에 참여함에 있어 아래의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나, 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

- 이를 위하여 경쟁입찰에서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우, “법인”에서 발주하는 제반 입찰에 참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,

- 경쟁입찰에 있어서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우, “법인”이 시행하는 제반 입찰에 참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않고,

- 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는 데에 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과정에서 “법인”의 담당자 등에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

- 이를 위하여 입찰, 계약의 체결 또는 이행과 관련하여 관계담당자에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 작용되어 계약이 체결되었거나, 계약이행과정에서 편의를 받아 부실하게 납품한 사실이 드러날 경우에는 “법인”에서 시행하는 제반입찰에 참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,

- 입찰, 계약의 체결 및 이행과 관련하여 관계담당자에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 “법인”에서 시행하는 제반입찰에 참가자격제한처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

- 입찰, 계약의 체결 및 이행과 관련하여 “법인”의 담당자에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약 체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약 이행의 착수 전에는 계약취소, 계약 이행의 착수 후에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 감수하고 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 당사의 임·직원이 “법인”의 담당자에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정적용토록 노력하겠습니다.

- 본 건과 관련하여, 하도급계약 체결 및 이행의 경우에 있어서도 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

※ 입찰담합행위, 입찰 및 계약과 관련하여 금품, 향응 및 기타 재산상 이익의 제공 또는 그 은폐를 강요, 권고, 제의, 유인을 하는 행위 및 기타 입찰 또는 계약 과정에서의 부패행위 신고처: “법인”의 Hot Line(전화: 02-6900-4488. E-mail: savehr1004@sc.or.kr)

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로 당사는 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 계약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 “법인”의 조치와 관련하여 당사가 “법인”을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026년  월  일

“당사”의   명칭:

사업자등록번호:

대표자:             (인)

사회복지법인 세이브더칠드런코리아   귀 중

[서식 7]

개인정보 수집·이용·제공 동의서(입찰참가용)

귀사와의 입찰절차와 관련하여 귀사가 본인의 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는 「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제24조 제1항 제1호에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용 또는 제공하는 것에 동의합니다.

1. 수집·이용에 관한 사항

| 수집·이용 목적 | - 입찰절차의 진행 및 업체 선정 과정에서 필요한 정보 확인 등 |
| --- | --- |
| 수집·이용할 항목 | [필수적 정보] - 개인식별정보 - 성명, 생년월일 등 고유식별정보, 주소, 전화번호, 전자메일 주소 등 연락처 [선택적 정보] - 개인식별정보 외에 참여인력 이력사항 등에 제공한 정보 - 부서직위 및 학력 및 경력사항 등 |
| 보유·이용기간 | 위 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 입찰 및 업체선정 종료시까지 위 이용목적을 위하여 보유·이용·제공됩니다. 단, 업체선정 및 계약 종료후에는 필요한 범위내에서만 보유·이용·제공됩니다. - 보유기간 : 3년 , 계약체결시: 5년 - 보유근거 : 감사자료 등 |
| 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익 | 위 개인정보 중 필수적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 입찰 및 업체선정 절차를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 입찰에 참여가 가능합니다. 위 개인정보 중 선택적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있으며, 동의하지 않으시는 경우 기술평가시 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 수집·이용 동의 여부 | 귀사가 이와 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. - 필수적 정보 (동의함 □ 동의하지 않음 □) - 선택적 정보 (동의함 □ 동의하지 않음 □) |

※ 본인은 본 동의서의 내용을 이해하였으며, 개인정보 제공·이용에 관하여 자세히 설명을 들었습니다.

2026년 월 일

상 호 :

성 명 : 	          (서명) 또는 (인)

사회복지법인 세이브더칠드런코리아 귀하