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	Ⅰ
	
	사업 개요 및 추진 배경



1. 사업 개요
1. 사 업 명 : 혹서기 모객을 위한 서머페스티벌 이벤트
사업예산 : 366,700,000원 이내 (VAT 별도)
※ 주최단체지원금 예산 : 329,100,000원(VAT별도), 롯데자이언츠 예산 37,600,000원(VAT별도)
2. 사업기간 : 2026년 6월 18일 ~ 2026년 10월 31일
3. 발주처 : (주)롯데자이언츠(이하 ‘롯데자이언츠’라 함)

2. 추진 배경 및 사업 목적
1. 혹서기 기간, 더운날 날씨로 인하여 야구장을 방문하여 직접 관람하는 관객수가 감소하는 여름시즌, 모객 슬럼프를 사전에 방지하고 팬 친화적인 이벤트 행사를 진행하여 모객을 유치
2. 사직야구장이 트렌디한 장소라는 인식으로의 전환, 미래 핵심 소비층에게         야구장은 단순히 야구 경기만을 하는 장소가 아니라는 브랜딩 이미지 쇄신
3. 야구장을 공연과 스포츠가 공존하는 스포테인먼트로 향후 대형 이벤트 개        최 및 지역축제의 모델의 레퍼런스 제공
4. 팬들이 비용과 시간을 들여 야구장을 방문해야만 하는 확실한 ‘직관’의 이        유를 제공(조명쇼, 사운드, 파티분위기 등의 현장감)

3. 주요 과업
1. 혹서기 야구장을 단순 야구경기 관람의 장소만으로 운영하는 것이 아닌 대형 콘서트장으로 변모시켜 새로운 고객 CX(Customer Experience, 고객 경험)를 창출
2. 관중들이 이 페스티벌의 축제의 일원으로서 즐길 수 있는 새로운 이벤트 컨텐츠를 발굴
- 중앙제어형 LED 응원도구 배포하여 관중 참여형 실시간 라이트쇼 진행
    - 관중 입장 시 웰컴 라이트 쇼 운영
    - 경기 종료 후 메인이벤트 운영 
    - 경기 중 이닝 상황별 라이팅 및 특수효과 운영   
- 전문 DJ 참여 구장 내 전체적인 파티 분위기 조성

	Ⅱ
	
	과업 세부내용



1. LED 응원도구 제작/배포
1. 예상 수량 : 24,000개 제작
2. 행사 당일 입장 관중 대상 배포
3. 응원도구 제작, 디자인 작업, 배송 물류비 포함
4. 위 기본 구성 및 예상 수량은 가이드라인이며 제안 업체의 사업 역량과 아이디어를 바탕으로 구성품 및 수량, 품질, 디자인 등을 예산범위 내에서 조정하여 제안할 수 있다.

2. 서머페스티벌 행사 운영
1. 8/16(일) 홈경기 시 중앙제어형 LED 응원도구 배포하여 관중 참여형 행사 진행
*상기일정은 사정에 따라 변경 될 수 있음.

3. 사업 홍보 관련 홍보물 제작 대행
1. 무대 설치, 현수막 제작, SNS 홍보물 제작, 유튜브 영상 제작(3건 이상)
2. 홍보 계획안을 기반하여 추가 제안할 수 있다.
3. 사업 만족도 조사 시행



	
Ⅲ
	
	과업 수행지침



1. 전담인력 구성 및 운영
1. 과업수행자(용역사업자로 선정된 자)는 과업수행에 필요한 전담인력을 배치하고, 과업수행책임자를 지정하여 롯데자이언츠와 수시 업무 협의가 이루어지도록 구성운영하여야 함
2. 발주처는 과업수행자에 대해 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 롯데자이언츠의 사전 허가 없이 교체될 수 없음. 단, 과업수행자가 부득이한 사정으로 투입 인력을 교체할 경우 신구 인력의 인적사항 및 교체사유를 서면으로 제출하여 발주처의 승인을 얻어야 함
○ 발주처가 본 과업 수행능력상 적정치 않거나 태만하다고 판단되어 과업수행책임자 및 참여자 교체를 과업수행자에 요구 시 즉시 교체하여야 하며, 이로 인해 과업이 지연되어서는 안됨

2. 과업수행기준 및 과업수행자 이행사항
1. 과업수행자는 국가계약법 및 제안요청서에 따라 계약자의 의무를 성실히 수행하여야 하며, 제안요청서에 명시되지 않은 사항이나 변경할 사항에 대하여는 롯데자이언츠의 의견을 따라야 함
2. 과업 내용상 당연히 수반되어야 할 사항에 대해서는 과업수행자와의 협의 하에 별도 추가비용 없이 발주처가 과업수행자에게 과업지시 가능
3. 과업수행자는 본 과업과 관련해 발생하는 민형사상 모든 사건사고에 대하여 책임을 짐. 단, 과업수행자의 귀책사유가 없는 경우에는 그러지 아니함
4. 과업수행자의 귀책사유로 인하여 롯데자이언츠가 제3자에게 본 과업과 관련해 손해배상을 요구 받을 경우, 과업수행자는 발주처에게 지체 없이 배상해야 함

3. 과업의 변경
1. 롯데자이언츠의 상황 변경 등 불가피한 경우 본 과업의 일부 또는 전부에 대한 과업지시 변경 가능
2. 과업량의 증감이 발생하는 경우, 발주처에서 과업 수행상 필요하다고 인정하는 경우, 과업의 변경이 불가능할 경우에는 계약 범위, 내용, 비용 등을 변경 또는 정산처리 가능
3. 다음과 같은 경우에는 과업 기간의 연장이 가능하며, 이로 인해 발생되는 제반비용은 상호 협의하여 결정
○ 천재지변 등 불가항력의 사유로 과업 수행이 불가능 할 경우
○ 과업의 범위가 조정증가 되었을 경우
○ 롯데자이언츠의 부득이한 사정으로 작업 중지 또는 연기가 필요한 경우 
4. 단, 과업수행자의 사정으로 과업 기간이 연기, 연장 또는 중단되었을 경우 발생하는 제반비용은 과업수행자가 부담

4. 계약의 해지
1. 다음과 같은 행위가 발생하였을 때는 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취할 수 있음
○ 과업을 수행함에 있어 계약내용이나 과업 지침을 위반하였을 경우
○ 롯데자이언츠의 승인 없이 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주는 경우
○ 제안서에 제시한 투입 인력이 본 과업에 투입되지 않은 경우
○ 성실한 과업 이행을 하지 않아 계약 목적의 달성이 어려울 경우
○ 기타 계약조건을 위반한 경우

5. 지적재산권 및 저작권 등
1. 본 과업에 의해 산출된 모든 산출물의 소유권 및 지적소유권은 롯데자이언츠에 귀속되며, 롯데자이언츠의 서면동의 없이 과업수행자가 임의 사용하거나 제3자에게 양도 또는 사용하게 할 수 없음
2. 과업수행자는 과업을 수행함에 있어서 제3자의 저작권 및 기타 권리를 침해하지 않도록 적극 노력해야 하며, 과업 수행상 불가피하게 제3자의 저작권 및 기타 권리를 사용할 경우 그 사용에 대한 일체의 책임을 과업수행자가 부담해야 함.

6. 과업 보안 사항
1. 과업수행자는 과업을 수행하는 과정에서 주요 정보 및 수행 결과 등이 무단으로 유출되지 않도록 다음 사항이 포함된 보안대책 수립  시행
○ 과업수행 참여인력에 대한 보안조치
○ 과업수행 관련 정보(내용, 결과) 등에 대한 보안조치 등
2. 과업수행과 관련한 일체의 자료는 발주처의 사전 승인 없이 본 업무 수행 목적 이외에는 사용할 수 없음

7. 기타사항
1. 과업수행자는 본 과업을 수행하는데 있어 소요되는 각종 제반경비 일체를 부담함 
2. 본 과업수행지침은 과업수행을 위한 제반사항을 규정하는 바, 이에 규정되지 아니한 사항은 발주처와 협의하여 수행
3. 본 용역에 의해 산출된 결과물에 대하여 국민체육진흥기금의 지원사업임을 표기 해야함
○ 참조 : 문화체육관광부 상징 MI (www.mcst.go.kr), 국민체육진흥공단 상징 CI (www.kspo.or.kr), ㈜롯데자이언츠 (www.giantsclub.com)
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	과업수행자 선정방식



1. 기본 방침
1. 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 우수한 과업수행자 선정
2. 소정기한 내 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 기술평가회를 실시하고, 종합평가(기술90%+가격10%) 결과에 따라 협상 순위 결정

2. 선정절차
1 입찰공고
2 입찰참가 및 제안서 접수
3 제안서 심사
4 협상적격자 선정 및 협상
5 계약체결

3. 입찰/계약 방법 및 참가자격
1. 입찰 방법 : 전자입찰(나라장터)
2. 낙찰자 선정 : 가격 및 제안서 평가에 의한 낙찰
3. 계약 방법 : 일반경쟁 (협상에 의한 계약체결)
4. 입찰참가 자격
○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 입찰 참가자격 요건을 갖춘 자
○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰참가 자격제한)에 해당되지 아니한 자
○「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제72조에 의거하여, 공동수급(공동이행  방식만 허용)으로 입찰 가능하며, 사업책임자가 속한 업체가 대표사가 되어야 함. 또한 제안서 내 업체별 업무 분담 비율을 항목별로 명확히 표시하여야 함.
○ 본 입찰은 전자입찰방식에 의하여 집행하므로 국가종합전자조달(나라장터) 이용자로  등록한 자만 입찰 참여 가능 전자입찰서는 반드시 지정기간 이내에  국가종합전자조달(나라장터) 홈페이지(www.g2b.go.kr)의 전자조달시스템을 이용하여 제출해야 함. 전자입찰서 제출 확인 등도 해당 시스템에서 확인함.

4. 과업수행자 선정 방법
1. 가격평가점수와 기술평가점수를 합산하여 최종 점수 산출
○ 가격평가(10%)
○ 기술평가(90%)
2. 협상적격자 선정 및 우선협상대상자 지정
○ 기술평가점수가 기술평가분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정
○ 기술평가점수와 입찰가격점수를 합산한 점수가 1위인 자를 우선협상대상자로 지정하고, 협상을 통해 낙찰자를 결정하되 우선협상대상자와 협상이 이루어지면 차 순위자와의 협상은 진행하지 않음
3. 종합점수가 동점인 경우에는 기술능력평가 고득점 순, 기술능력평가 기준의 배점항목이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 업체를 우선순위자로 결정
4. 협상대상자가 제안한 과업이행내용, 일정, 가격 등의 제안서 내용을 대상으로 협상을 하며, 협상대상자와의 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음
5. 심사결과 적격자가 없는 경우 또는 모든 협상적격자와 협상 결렬 시에는 재공고입찰 또는 신규입찰에 부칠 수 있음
6. 협상적격자와 계약을 진행 시 국가계약법 제 9조(입찰보증금), 제12조(계약보증금), 제18조(하자보수보증금), (계약예규) 정부 입찰∙계약 집행기준 제 35조(채권확보)에 따라 보증증권(계약이행보증증권, 선금이행보증증권, 하자이행보증증권)을 제출하여야 함.

5. 기술평가 안내
1. 발주처는 7인으로 내‧외부 위원으로 평가단을 구성하고, 제안서를 제출한 업체를 대상으로 발표심사(PT) 실시
○ 5개를 초과하는 업체가 제안서를 제출한 경우 발주처는 PT심사에 앞서 과업담당부서 내부 자체 평가를 실시하여 제안서를 평가해 상위 5개 업체를 PT심사 대상 업체로 선정할 수 있으며, 이때 평가 기준은 본 제안요청서상 기재된 선정방식 및 평가기준을 따름
○ 자격기준 미달, 제출 서류를 허위로 작성한 경우, 구비서류를 충족하지 못한 경우, 제안서 내용이 극도로 불성실한 경우 등의 업체는 PT심사에서 제외(해당사유 개별 통보)
2. 업체별 발표 시간 : 발표 20분 이내 + 질의응답 5분
○ 발표심사장에 배석 가능한 인원은 발표자 포함 총 3인으로 제한
3. 발표 순서는 발주처에서 무작위로 추첨하여 일정(시간대) 통보함
4. 기술평가 최종점수는 평가위원이 평가한 총점을 기준으로 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고 나머지 평가위원의 점수를 합산해 산술평균한 점수로 하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 발생한 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림
5. 기술평가시 평가위원이 요구한 추가 사업내용이나, 추가 제안한 사항에 동의한 경우 제안내용으로 간주하여 과업수행계획서에 반영해야 함
6. 평가 당일 평가위원이 정족수 미달 상황일 경우 또는 발주처의 사정에 의해 공지된 기술평가 일정이 변경될 수 있음
7. 기술평가항목 및 배점기준표는 본 제안요청서 「가격평가 및 기술평가 기준」 참조

6. 입찰무효
1. 「국가계약법시행령」 제39조 제4항, 같은 법 시행규칙 제44조, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제8조에 해당하는 입찰은 무효로 함.
2. 제안서를 제안서 제출일시까지 제출하지 않은 경우 입찰 무효로 함.
3. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우 해당 업체들이 하나의 입찰에 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어 모두 무효로 처리됨. 따라서 대표자가 2인 이상인 경우 입찰참가자격등록 시 대표자 전원을 등록하여야 하며 현재 1인만 등록된 경우 변경등록을 하여야 함.


	Ⅴ
	
	제안조건 및 제안서 작성 안내



1.  제안조건
1. 본 제안과 관련하여 제출된 자료 일체는 용역기관 선정여부와 관계없이 반환하지 않으며, 제안내용의 평가 및 사업자 선정에 관한 세부사항은 공개하지 아니함
2. 본 제안에 따른 일체의 비용은 제안업체가 부담함
3. 제출된 제안서는 발주처가 요청하지 않는 한 수정, 삭제 또는 대체할 수 없음
4. 제출된 제안서의 내용이 제안사의 독창적 정보임을 명시하지 않는 한 발주처는 사용할 권한을 가짐
5. 제안서의 모든 기재사항 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 평가대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약 해지와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음
6. 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함
7. 발주처의 상황에 따라 제안요청내용이 일부 또는 전부 취소/변경될 수 있으며, 이 경우 제안업체는 어떤 이의도 제기할 수 없음
8. 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로, 누락된 사항에 대해 문제가 발생되지 않도록 제안자가 사전 조치를 취하여야 함

2.  작성지침
1. 제안서는 파워포인트 작성을 원칙으로 함
2. 제안서는 A4용지 사용, 글자는 12포인트보다 작지 않게 작성함 
◦ 제안서는 20페이지 이내, 가로 형태로 작성 (표지, 목차, 간지 포함)
◦ 페이지 하단 중앙에 일련번호 부여 (하단 중앙에 아라비아 숫자로 쪽 번호를 표시함)
3. 제안서의 구성 및 목차는 제안서 작성지침의 순서 및 목차에 의해 작성하여야 함
4. 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 해당항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있고, 작성 지침항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당 없음”으로 간략히 기술함
5. 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외함
6. 제안 내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기해야 함

3.  제안서 주요 내용 (목차)
- 제안업체는 아래 항목을 바탕으로 제안서 작성
	순서
	항목
	주요내용

	Ⅰ
	제안 배경, 특징
	◦ 과업에 대한 이해
  - 제안요청사항을 이해하고, 실현하고자 하는 과업 목표 작성
  - 주요 수행 실적을 기재하고 타 제안사보다 우수 또는 차별화 되는 핵심적인 내용과 기대효과 기재

	Ⅱ
	과업 수행 전략
	◦ 투입인력 구성, 용역수행계획 등 종합 전략
- 본 과업을 성공적으로 수행하기 위하여 팀을 어떻게 구성하고 운영할 것인지 기재(프리랜서 제외)
- 총괄책임자 및 전체 수행인원의 경력사항 2가지 이상 기재

	Ⅲ
	과업 세부 수행방안
	◦ 과업 내용별 세부 수행방안
- 본 과업에 대해 무엇을, 어떻게 제공할 지 구체적인 방법 제시

	Ⅳ
	과업 관리방안
	◦ 추진체계 및 일정, 사후관리방안, 프로젝트 관리사항 등
- 세부 수행 내용별 추진일정을 구체적으로 제시
- 보고 및 협의 계획 등 과업 관리 방안 제시

	Ⅴ
	추가 지원 내용(선택)
	◦ 본 과업과 관련하여 추가 지원 가능한 내용 기재

	Ⅵ
	제안금액(견적비용)
	◦ 본 과업 관련하여 발생되는 비용의 세부내역(투찰가격 동일)



   ※ 사업 범위 총괄 내용을 바탕으로 작성

4. 제안서 제출
1. 제안서 제출 장소
○ 제출마감 : 2026년 6월 10일(수) 15:00까지 (마감 이후 접수 불가)
○ 제출방법 : 국가종합전자조달(나라장터) 시스템 이용 제출 및 우편 접수 또는 이메일 제출
○ 제출장소 : 국가종합전자조달 시스템(https://www.g2b.go.kr/), 이메일(gana.sung@lotte.net),
   우편(부산광역시 동래구 사직로 45, 사직야구장 롯데자이언츠 마케팅팀 성가나 매니저)

5. 입찰 관련 일정
	구 분
	추진일정

	사전 규격 공고
	2026. 4. 23(목) ~ 2026. 4. 29(수) 총 6일간

	공고 기간
	2026. 4. 30(목) ~ 2026. 6. 10(수) 총 42일간

	입찰 관련 서류제출
	2026. 6. 10(수) 오후 3시 마감(나라장터, 우편 또는 이메일 제출)

	기술평가(제안서 PT평가) 
일시 및 장소
	2026. 6. 11(목) 오전 10시(현장 PT)

	개찰 일시 및 장소
	2026. 6. 12(금) 오후 2시 이후, 
입찰 집행관 PC(국가종합전자조달 나라장터)

	적격자 협상
	2026. 6. 12(금) ~ 1순위 업체부터 순차적 협상

	최종 낙찰자 선정
	2026. 6. 16(화) 예정


· 발주기관의 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음
6. 문의처
○ 사업내용 관련 문의처 : 마케팅팀 성가나 매니저(010-9880-5483,gana.sung@lotte.net)

	Ⅵ
	
	가격평가 및 기술평가 기준



1. 가격평가 : 10점
1. 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우
○ 
2. 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우
○

	 최저입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저입찰가격
 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70 미만일 경우에는 100분의 70으로 계산
 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용
 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림하며 이 결과를 총점에 최종 반영한다.
 위 공식에 따라 나오는 업체 가격 점수를 등급별로 나누지 않고 그대로 채점에 반영한다.




2. 기술평가 : 90점
	평가 항목
	등급별 점수
	비 고

	
	A
	B
	C
	D
	E
	

	기
술
평
가
	행사 기획
	20
	18
	16
	14
	12
	사업목적에 적합한 행사기획

	
	행사 진행원
구성
	20
	18
	16
	14
	12
	행사계획에 적합한
전문성 및 인원 구성

	
	제품 디자인
	20
	18
	16
	14
	12
	사업목적에 적합한 제품 디자인

	
	제품 품질
	20
	18
	16
	14
	12
	사업목적에 적합한 제품 수준

	
	구단 및 야구 
이해도
	10
	9
	8
	7
	6
	구단 및 야구 
산업에 대한 이해도(정량평가)

	
	경영상태
	5
	4
	3
	2
	0
	업체 신뢰도 평가(정량평가)

	
	수행실적
	5
	4
	3
	2
	0
	관련 사업 수행 실적(정량평가)

	합계
	100점 만점의 90% 환산하여 반영
	


※ 기술 평가 점수는 심사위원의 등급간 점수 중 전체의 합으로 하며, 전체 점수 산정 시 기술 평가 총점의 90%로 반영함
※ 기술 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정함

[정량적 평가분야 배점기준]
	평가항목
	평 가 요 소 (기준)
	점수

	경영상태
	
	신용평가등급
	배점

	회사채
	기업어음
	기업신용 평가등급
	

	AAA, AA+, AA0, AA-
A+, A0, A-, BBB+, BBB0
	A1, A2+, A20,
A2-, A3+, A30
	AAA, AA+, AA0, AA-,
A+, A0, A-, BBB+, BBB0
	5

	BBB-, BB+, BB0, BB-
	A3-, B+, B0
	BBB-, BB+, BB0, BB-
	4

	B+, B0, B-
	B-
	B+, B0, B-
	3

	CCC+ 이하
	C 이하
	CCC+ 이하
	2


※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조에 따라 금융위원회의 허가를 받은 신용정보(조회)회사(나이스디앤비, 나이스평가정보, SCI평가정보, 이크레더블, 코리아크레딧뷰로, 한국평가데이터)가 발급한 확인서(회사채, 기업어음, 기업신용평가등급)로 입찰공고일 기준 유효기간 내에 있어야 함. 평점이 다른 경우 높은 평점으로 평가
※ 공동계약의 경우 구성원별로 각각 산출한 평가점수에 출자비율 또는 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가
* 신용평가등급 확인서 미제출시 “0”점 처리됨
	5

	수행실적
	◦ 사업수행 실적(최근 3년간)
	6건 이상
	4~5건
	2~3건
	1건
	0건

	5
	4
	3
	2
	0


* 입찰공고일 기준으로 최근 3년간, 유사사업 단일 건 5천만원 이상의 본 과업 관련 실적만 합산하여 평가함
* 국가, 지방자치단체 또는 공공기관, 국제기구, 민간기관 등에서 발주한 본 과업 관련 사업실적증명서를 제출한 경우에 한하여 인정
* ‘본 과업 관련 여부’는 발주처에서 최종 판단
	5

	합 계
	10

	

[정성적 평가분야 배점별 평가점수]
	배점
등급
	10
(1항목)
	20
(4항목)
	비고

	매우우수(Ⓐ)
	10
	20
	배점의 100%

	우수(Ⓑ)
	9
	18
	배점의 90%

	보통(Ⓒ)
	8
	16
	배점의 80%

	미흡(Ⓓ)
	7
	14
	배점의 70%

	매우미흡(Ⓔ)
	6
	12
	배점의 60%



	




	Ⅶ
	
	입찰참가제출 서류



1. 제출서류
1 입찰참가신청서 및 가격 입찰서는 나라장터 시스템에 직접 등록/제출.
2 [붙임1] 제안사 일반현황 1부.
3 [붙임2] 주요사업내용 및 실적 1부.
4 [붙임3] 용역실적증명서
※ 증빙서류 : 전자세금계산서 사본 또는 계약서 사본 제출 (미제출시 실적 불인정)
5 [붙임4] 정보 비공개 동의서 1부.
6 [붙임5] 서약서 1부.
7 [붙임6] 청렴계약이행서약서 1부
8 제안서(견적서 포함) 1부.
9 기업신용평가등급확인서 (해당 기관 양식) 1부
10 입찰보증보험증권
[bookmark: _Hlk224287511]※ 입찰보증금액은 공고된 입찰(응찰)가격의 5% 가격을 기재하며, “입찰보증금 지급확약”을 한 것으로 인정하여 낙찰자가 정당한 이유없이 정해진 기일 내에 체결하지 않을 때에는 입찰보증금(5%)을 납부(귀속)하여야 하며, 부정당업자로 입찰참가자격 제한 처분을 받게 됩니다.
11 법인 등기부등본과 사업자등록증 각 1부.
※ 입찰무효사항인 ‘상호 또는 법인의 명칭’ 및 ‘대표자(수인의 대표자가 있는 경우에는 대표자 전원)의 성명' 확인용(말소사항 포함, 사본 제출시 원본대조필 확인 필요)

【붙임1】
제안회사 일반현황
(단위 : 명, 건수)
	업 체 명
	
	대 표 자
	

	사 업 분 야
	

	소 재 지
	

	전 화 번 호
	
	사업자등록번호
	

	설립년도
	년    월



	구 분
	계
	

	인력현황
	
	



	재정상황(‘25년 말 기준)
(단위 : 억원)
	자 본 금
	매 출 액
	순 이 익
	비 고

	
	
	
	
	

	사업실적
(건수/백만원)
	최근 3년 계
	2023년
	2024년
	2025년

	
	
	
	
	

	주 요 연 혁
	



※ 상기 양식은 제안업체에 따라 일부항목 변경 가능

【붙임2】
주요 사업내용 및 실적
	연도
	용 역 명
	용역개요
	용역기간
	계약금액
(백만원)
	발주처
	비고

	합계
	총실적건수 : ㅇ 건 / 총실적금액 : ㅇ 백만원

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1) 셀의 개수에 국한하지 않고 자유롭게 추가 및 삭제하여 작성
2) 입찰공고일 기준 최근 3년에 해당하는 건에 대하여 작성
3) ‘합계’란은 용역의 총 실적 건수 및 계약금액의 합계를 기재
4) 용역개요는 참여사업에 대해 간략히 기재

【붙임3】
용역 실적 증명서
	신 청 인
	업 체 명(상호)
	
	대 표 자
	

	
	영업소재지
	
	전화번호
	

	
	사업자번호
	
	제 출 처
	

	
	증명서용도
	

	
	사업의 종류
	

	용역이행
실적내용
	용 역 명
	

	
	용 역 개 요
	

	
	계약번호
	계약일자
	계약기간
	계약금액 
	이 행 실 적
	비고

	
	
	
	
	
	비율(%)
	실적(원)
	

	
	
	
	~
	
	
	
	

	증 명 서
발급기관
	위 사실을 증명함.
년    월    일

	
	기 관 명 :                      (인)    (전화번호 :                 )

	
	주 소 : 

	
	발급부서 : 
	담 당 자 : 

	① 용역이행실적은 입찰공고시에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등) 등이 조건에부합되는 실적에 한함
② 이행실적란은 기재후 투명 접착테이프를 붙여 증명날인을 받아야 함
③ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원 도급회사를 기재
④ 공동도급계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만 기재
⑤ 증빙서류 : 전자세금계산서 사본 또는 계약서 사본 제출 (미제출시 실적 불인정)
※ 나라장터 국가전자종합조달로 체결한 계약의 경우에는 나라장터에서 계약실적증명서 제출


【붙임4】

정보 비공개 동의서


 상 호(법인명) :
 주 소 :
 대 표 자 :              (인)
 사업자등록번호 :


상기 본인은 ‘혹서기 모객을 위한 서머페스티벌 이벤트’ 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.








                                  2026년     월     일

서 약 자 :           대 표 (인)



(주)롯데자이언츠 귀중

【붙임5】

서 약 서


회 사 명 : 		 		 사업자등록번호 : 
주 소 : 				       연 락 처 : 


당사는 ‘혹서기 모객을 위한 서머페스티벌 이벤트’ 사업 관련, 아래와 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 제안서 평가 관련 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.







                                  2026년     월     일

서 약 자 :           대 표 (인)



(주)롯데자이언츠 귀중



【붙임6】 
	
청렴계약이행서약서

당사는 롯데자이언츠에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 입찰에 참여할 때 당사 및 하도급업체 하도급업체와 직∙간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
• 이를 위반한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받는 것에 일체의 이의를 제기하지 않겠으며 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과정(준공 및 납품 이후도 포함)에서 관계직원에게 직∙간접적으로 금품∙향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 
• 이를 위반하였을 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 ㈜롯데자이언츠에서 시행하는 모든 입찰에 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품∙향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 계약체결 이저의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부 계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민∙형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자(계약자)로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 ㈜롯데자이언츠의 조치와 관련하여 당사가 ㈜롯데자이언츠를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민∙형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다. 

2026년      월      일

회  사  명 : 
대  표  자 :                   (인) 

㈜롯데자이언츠 귀중
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