제안 요청서 2026년 PULS(가칭) Festival 오프라인 이벤트 대행 사업

2026. 05.

- 사업 개요

- 사업명: 2026년 PULS(가칭) Festival 오프라인 이벤트 대행 사업

- 사업 목적

- 한화손보의 '여성 웰니스 리딩 파트너' 대외적 인지도 확립을 위해
분산된 마케팅 활동을 하나의 일관된 서사로 통합하는 대규모 오프라인 접점 행사 필요

- PULS 브랜드 런칭 시점에 맞추어 여성 타겟들과 실질적인 접점을 형성하고
브랜드 인지도 및 호감도를 조기에 효과적으로 확산

- 웰니스 브랜드, 전문가, 콘텐츠를 한 공간에 집대성하여
보험업계 최초의 여성 웰니스 페스티벌 행사 의의

- 사업 기간

- 2026년 6월 17일 ~ 2026년 10월 30일 (약 4개월, 계약 체결 시점에 따라 변동될 수 있음)

- 사업 예산

- 10억 원

- 수수료, 계약이행보증보험증권 가입, 운영 대행에 포함된 비용 일체

- 예산 계획은 당사 내부 사정에 따라 변경될 수 있음

- 사업 범위

|  | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 기획 | 이벤트 컨셉 및 프로그램 기획 - 여성 웰니스 리딩 파트너 포지셔닝 강화를 위한 웰니스 행사 컨셉 기획 : 멀티존 구성에 따른 존별 프로그램 설계 : 외부 웰니스 브랜드 및 전문가 섭외 기반 프로그램 연계 기획 - 행사 컨셉을 반영한 키비주얼 아트워크 고안 : 포스터, 배너, 현수막 등 행사용 인쇄물 및 SNS 디지털 소재 제작 - SNS 확산을 고려한 바이럴 웰니스 이벤트 요소 기획 |
| 설계 시공 철거 | 공간 비주얼 및 동선 설계, 인테리어 시공 및 철거 - 멀티존 구성에 따른 공간 레이아웃 및 동선 설계 : 방문자 입장부터 퇴장까지 전 과정의 경험 흐름(customer journey) 설계 - 웰니스 팝업 컨셉에 부합하는 공간 비주얼 가이드 수립 : 브랜드 톤앤매너에 부합하는 공간 무드, 소재, 조명 등 연출 (여성 작가 및 디자이너 활용) : 인테리어 시공, 행사 종료 후 원상복구 철거 |
| 운영 | 이벤트 현장 운영 - 행사 기간 현장운영 적정인력 배치 및 역할 분장 : 존별 안내 및 운영 관리 : 일별 운영 현황 관리 및 행사 종료 후 결과 보고 - 돌발 상황 대응 매뉴얼 수립 및 리스크 관리 |

- 사업자 선정 상세

- 입찰 방식: 일반경쟁입찰

- 입찰 추진 일정

| 구분 | 상세 | 일정 |
| --- | --- | --- |
| 입찰 공고 게시 및 참여 신청 접수 | 홈페이지 공시실 내 입찰 공고 게시, 참여 신청 접수 (입찰 참여 신청 서류는 본 문서 입찰 참여 신청 서류 항목 참고) | 5/26(화) ~ 6/5(금) |
| 자격 평가 및 PT 참여사 선정 | 제출 자료를 기반으로 사업 수행 가능 여부 검토, 개별 통보 업체 限 제안서 작성 및 당사 송부 - PT 참여 대상 업체는 이메일 개별 안내 | 6/8(월) ~ 6/10(수) |
| 입찰 PT | 업체별 대면 PT 진행 - 시간 및 장소 별도 메일 안내 예정 - 업체당 발표 40분 / 질의 응답 10분 | 6/12(금) |
| 최종 선정 | 입찰 PT 결과 발표 (이메일 개별 안내) - 우선협상 대상자 선정 후 우선협상 진행 | 6/16(화) |
| 계약 체결 | 계약서 작성 및 계약 체결 | 6/17(수) ~ |

* 일정은 내부 사정에 따라 변동 가능하며, 변동 시 별도 통지함

- 입찰 참가 자격

- 참여신청 시 입찰이행보증보험증권 제출 가능한 사업자

- 참여신청 시 한화손보의 선정방식에 이의가 없음을 확약한 사업자

- 입찰 참여 신청 방법

- 제출 일정: 6월 5일 (금)까지

- 제출 서류:

    - 입찰참가신청서 1부

    - 유사사업수행이력 1부

    - 전담인력소개서 1부

    - 사업자등록증 1부

    - 법인 인감 증명서 1부

    - 입찰이행보증보험증권 1부 (입찰금액의 3%이상)

- 제출 방법: 이메일 제출, 김한별 대리 (hanna_kim@hanwha.com, 02-316-0957)

- 사업자 선정 방법 및 절차

- 입찰 참여 신청 서류 검토(전담인력 구성의 전문성 및 적절성, 동종 업계 실제 업무 추진 경험 및 성공 사례)를 통한 입찰 PT 참여사 선정

- 업체별 입찰 PT 후, 내부 전문 위원의 종합 평가 실시
: 내부 평가 기준에 따른 종합 평가 결과 고득점자 순으로 협상 대상 순위 결정
: 동점자 발생시에는 기술평가 점수가 높은 업체로 선정

- 제안사는 평가결과에 대하여 이의를 제기하지 않으며, 제안서, 평가위원명단, 평가결과는 비공개임

- 제안 과제 및 제안서 작성 지침

- 과제 1 : 웰니스 페스티벌 컨셉 기획

- 한화손보 여성 웰니스 리딩 파트너 포지셔닝을 강화하는 페스티벌 컨셉 및 방향성 제안

: 여성 라이프스타일 및 웰니스 트렌드를 반영한 행사 컨셉 및 핵심 메시지 기획 
: 한화손보 브랜드 가치 및 한남동 유동인구 특징을 고려한 타겟별 참여 동기 도출 및 공략
: 한화손보 한남사옥(구 디뮤지엄)이라는 베뉴 특징을 고려한 공간 경험 설계

: 단순 이벤트 보다는, 브랜드 철학과 라이프스타일이 연결되는 웰니스 경험 시나리오 제안

- 한화손보 신규 웰니스 브랜드 ‘PULS(가칭)’ 참여형 경험 설계

: 참여형 콘텐츠 및 프로그램을 통한 PULS 브랜드 경험 접점 설계

: 현장 경험이 SNS 및 디지털 콘텐츠로 자연스럽게 이어질 수 있는 바이럴 포인트 제안

- 과제 2 : 존별 프로그램 및 공간 비주얼 기획

- 웰니스 프로그램 존 및 공간 구성안 제안
: 공간별 타겟 경험 흐름을 고려한 토크, 체험, 리추얼 등 참여형 존 구성 및 프로그램 기획

: 타겟 적합도 높은 웰니스 브랜드 협업 및 파트너십 프로그램 제안

- 공간 비주얼 및 크리에이티브 가이드 제안

: 여성 타겟 웰니스 브랜드로서의 모던하고 감도 높은 공간 비주얼 방향성 수립

: 신진여성작가 아트워크, 오브제 등 예술적 요소를 접목한 공간 스타일 및 연출 가이드 제안

: 다양한 프로그램 및 협업 세션 운영 환경을 고려한 공간별 톤앤매너 일관성 관리 방안 제안

- 제안서 작성 및 제출 지침

- 제안서 작성 지침 
: MS Office Power point 가로 양식으로 작성 
: 제안서 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우
  해당 항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있음

- 제안서 제출 지침

    - 제출 서류: 제안서 파일타입 ppt, pdf 모두 제출

    - 제출 기한: 2026년 6월 10일 (수) 17:00까지 (시간 엄수)

    - 제출처: 김한별 대리, hanna_kim@hanwha.com 이메일 발송

- 제안 시 유의 사항

- 제안서에 별도의 기재사항이 없을 경우 제안서를 제출함으로써 상기 당사 요구 조건을 모두 수용하는 것으로 간주한다. 불가능한 부분이 있을 경우 수용할 수 없는 부분은 제안 시 표기하여 제출한다.

- 제안서의 내용은 제안업체가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서 및 운영계획서에 명시된 경우에는 계약서 및 운영계획서상의 내용이 우선한다.

- 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 소요비용은 제안사 부담을 원칙으로 한다.

- 배포된 제안요청서 및 연관 자료는 본 사업의 제안서 작성을 위해서만 사용되어야 하며, 그 이외의 목적으로 사용은 불가하다.

- 제안서는 명시된 제출 기한 내에 제출하여야 하며, 미제출시 제안 의사가 없는 것으로 간주한다.

- 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우 손해배상을 청구할 수 있으며, 이때 소요되는 제반 비용은 제안사 부담으로 한다.

- 당사는 본 제안서에 의해 제안업체가 개발한 산출물의 권한을 가진다. 단 권리의 전부가 양도되지 못하는 사항에 대해서는 제안서상에 표시한다.

- 제안서 내 약어표기 등은 별도로 풀어서 기재하도록 한다.

- 제안서는 제안요구사항을 최대한 충족하도록 하고, 제안서 작성 내용 중 “사용 가능하다.”, “할 수 있다.”, “고려하고 싶다.” 등과 같은 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주한다.

- 제출된 제안서의 기재 내용은 당사의 별도 요청이 없는 한 수정, 삭제, 대체할 수 없다.

- 제안서 기재 사항 누락과 기재 내용이 상이함에 따라 생기는 불이익은 제안업체가 감수해야 한다.

- 당사는 필요 시 제안업체에 대해 추가 제안서나 자료를 요청할 수 있다.

- 선정 결과는 유선 또는 e-mail로 통보하며, 평가결과 및 미 선정사유는 미공개로 진행한다.

- 별도의 표기가 없을 경우 견적금액은 부가세 포함가로 간주한다.

- 당사에 제공하는 제작물 등의 제반 사항은 특허권, 저작권 등 법적으로 공급에 하자가 없도록 제출되어야 한다.