‘26~27시즌 KT소닉붐 뉴미디어 콘텐츠 제작 및 운영 과업내역서

| 작 성 일 | 2026.05.08. |
| --- | --- |
| 작성부서 | 농구팀 |

목차

1	사업개요	3

1.1	추진배경 및 목적	3

1.2	추진내용	3

1.3	용역수행기간	3

2	과업내역	4

2.1	과업세부내역	4

2.2	수행단계별 예상 산출물	5

3	추진일정	7

3.1	주요업무별 마일스톤	7

4	용역추진관리	8

4.1	주요 보고 업무	8

사업개요

추진배경 및 목적

KT소닉붐 구단 온라인 미디어 노출 극대화 및 팬 접점 강화를 통한 팬덤 유지

뉴미디어 콘텐츠를 통한 KT스포츠 온/오프라인 팬덤 커뮤니케이션 활성화

뉴미디어 기반 콘텐츠를 통한 온/오프라인 팬 참여 및 커뮤니케이션 활성화

영상/이미지 등 시각 콘텐츠 체계적 제공을 통한 팬 로열티 및 정체성 강화

타 구단과 차별화된 영상을 통해 뉴미디어 명문구단으로서 정체성 유지

주축 선수 중심 깊이 있는 스토리텔링으로 팬덤 유지 및 신규 유입 실현

KT그룹(사내방송 등), 언론사 등 외부 영상 제공 요청에 대응

추진내용

시즌 및 비시즌 주요 일정(연습경기, 전지훈련, 각종행사 등) 맞춤형 콘텐츠 촬영

’26-27시즌 KT소닉붐 경기 최소 40회 이상 촬영 (홈경기, 오픈매치 全경기 포함)

’26-27시즌 구단 활동(팬미팅 등) 및 각종 기념행사(시상식 등) 촬영

경기장 안팎의 선수단의 다양한 모습을 담은 스낵형, 데일리 기획 콘텐츠 기획

뉴미디어 채널 운영 및 최적화 지원(콘텐츠 업로드, 이미지 제작, 모니터링 등)

영상DB 제공 및 관리 지원 : 촬영 원본/클린본 등 구단 요청 시 제공

용역수행기간

기간 : 2026년 6월 ~ ’26-27시즌 종료 (플레이오프 진출 시 자동연장)

과업내역

과업세부내역

| 구분 | 주요 업무 |
| --- | --- |
| 영상 촬영 | ○ ‘26~27시즌 KT소닉붐 경기 최소 40경기 이상 촬영 - 정규리그 全 홈경기(27경기) 필수 - KBL OPEN MATCH 2경기 필수 ○ ‘26~’27오프시즌 구단 활동(국내외 전지훈련 등)/각종행사(시상식 등) ○ 기타 기획 콘텐츠 (협력사 요청 등) 촬영 (구단 요청 시) |
| 콘텐츠 제작 | ○ 뉴미디어 채널용 콘텐츠 제작 - 비시즌/시즌 기간 연습, 연습경기, 시범경기 등 - 팬 대상 이벤트 및 기타 기획성 콘텐츠 포함 - 경기장 안팎 선수단 다양한 모습을 담은 스낵형, 데일리 콘텐츠 포함 ○ 영상 및 이미지 콘텐츠 병행 ○ SNS 홍보 및 운영, 디자인, 영상 촬영 편집 등 |
| 채널 관리 | ○ 뉴미디어 채널 관리 지원 (콘텐츠업로드, 각종 이미지제작, 모니터링 등) ○ 콘텐츠 광고/홍보 활동 진행 |
| 영상DB 관리 | ○ 구단 DB 운영-관리 지원 ○ 영상 DATA 제공 협조 (언론사, 지자체, 그룹사 등) |
| 과업내용 제출 | ○ 주간/월간 업무보고 (채널현황 및 콘텐츠 등) ○ 과업 체크리스트 보고 (월2회) |

추진일정

주요업무별 마일스톤

| 구분 | 26년 |  |  |  |  |  |  | 27년 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
| 영상촬영 콘텐츠제작 DB관리 | 업체 선정 | 연간 기획/운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 과업내용 제출 | 업체 선정 | 주간/월간 업무보고 (채널현황, 콘텐츠 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

용역추진관리

주요 보고 업무

| 주요업무 | 주기 | 협력업체 | 감독부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 업무보고 | 주간 | 홈/원정경기 업무 및 특이사항 보고 | 담당자 확인 및 관리감독 |
| 월간보고 | 매월 | 아이디어 제안 및 콘텐츠 제작 기획 | 담당자 확인 |
| 장애 및 이슈사항 보고 | 수시 | 장애 및 이슈사항 보고 | 담당자/부서장 확인 및 이슈사항 해결/조정 |
| 용역 최종보고 | 시즌 종료 후 | 세부 업무별 수행 사항 및 최종 현황 보고 | 의사 전달 및 검토 진행 |