“2026~2027시즌 KT소닉붐 응원단 및 마케팅대행" 용역을 위한

과 업 내 역 서

2026. 7

㈜ 케이티스포츠

목차

1	사업개요	3

1.1	추진배경	3

1.2	추진목적	3

1.3	추진내용	3

1.4	용역수행기간	3

2	과업내역	4

2.1	과업 세부내역 	4

2.2	수행단계별 예상 산출물	5

3	추진일정	6

3.1	주요업무별 마일스톤	6

4	용역추진관리	7

4.1	주요 보고 업무	7

사업개요

추진배경

수원KT소닉붐 농구단의 안정적이면서도 다른 구단과는 차별화된 2026-2027시즌 마케팅 이벤트 기획 및 운영을 위한 용역 협력 업체 선정

추진목적

“수원 KT 소닉붐 프로농구단” 인지도 및 이미지 제고, 구단 브랜드 강화

성공적인 스포츠 마케팅 추진을 통한 관중 및 팬 만족도 제고

수원 연고지 정착을 위한 다양한 이벤트 사업을 통해 지역 기반 강화

추진 내용

수원 KT 소닉붐 프로농구단 시즌 마케팅 및 이벤트 기획/운영

수원 KT 소닉붐 프로농구단 비시즌 지역 밀착 마케팅 및 이벤트 기획/운영

수원 KT 소닉붐 프로농구단 연간 On/Off Line 홍보 방안 수립 및 운영

용역수행기간

계약시점부터 2026 ~ 2027 정규시즌 마감 시점까지 (P/O 진출 시 자동연장)

과업내역

과업 세부내역

| 구분 | 주요 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 비시즌 마케팅 | • 2026 ~ 2027시즌 출정식 수립 및 운영 • 지역 초/중/고 학교 방문 홍보 이벤트 등 • 비시즌 기간 KT소닉붐 주관 농구대회 진행 • 농구 클리닉, 팬 사인회 등 팬 대상 행사 운영 |  |
| 시즌운영 / 이벤트 및 영상제작, 음향 등 | • 관중 유치 및 입장 수입 증대 방안 수립 및 운영 • 시그니처 이벤트 기획 및 운영 방안 수립 • 시즌 컨셉 방안 제안, 응원 차별화 방안 수립, 운영 ex) 응원단장, 치어리더 등 응원단 운영 포함 • 좌석마케팅, 홈 경기 이벤트 및 팬서비스 계획 수립, 운영 - 홈 27경기별 컨셉, 이벤트 운영안 수립 • 구단 및 선수 응원가 제작 및 구단 관련 영상 촬영 및 운영 - 신규 메인 응원가 기획방안, KT WIZ와 연계 응원가 기획 • 선수단 활용 스타 마케팅 방안 수립 • 홈 개막전 운영 계획 수립, 운영 - 홈 개막전 차별화, 연고지 특성 활용 • 원정 응원단 ‘붐붐원정대’ 운영 방안 수립 및 운영 - 원정경기 1-2경기 계획 • 홈 경기장 음향시스템 정비 |  |
| 협찬사 유치 및 제휴업체 확보 | • 팬 서비스 및 현금 및 현물 협찬 업무 수행 - 일부 경기 전 관중 대상 제공 가능 협찬물품 기획 수립 필요 - 협찬 물품 체계적 운영 및 관리 • 이벤트 연계 신규 입장수익 모델 발굴 및 운영 |  |

수행 단계별 예상 산출물

| 구분 | 예상 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 비시즌 마케팅 | • 비시즌 간 수원 및 경기도 지역 팬 대상 구단 홍보 강화 • 시즌 출정식 기획 및 운영을 통한 구단 및 시즌 홍보 강화 • 시즌 중 수원 지역 초/중/고 단체관람 다수 추진 • 수원 및 경기도 지역 팬 경기장 유입 증가 • 수원지역 대학교와 연계 강화해 협력 사업 추진 |  |
| 시즌 운영 / 이벤트 및 영상제작, 음향 등 | • 차별화된 KT 농구단 인트로 영상 및 음악 제작 • KT 농구단의 차별화된 응원 문화 및 이벤트 정착 • 팬 만족도 상승 및 적극적인 관중 유치를 통한 목표 관중 달성 • 홈 경기장 음향시스템 품질 개선 및 관람객 편의 확보 |  |
| 협찬사 유치 및 제휴업체 확보 | • 신규 광고주 영입을 통한 구단 재정 안정화 • 다양한 협찬물품 활용, 팬 만족도 향상 및 구단 이미지 향상 • 체계적인 협찬물품 관리를 통한 협찬물품 효율적 활용 • 신규 입장수익 사업 모델 발굴을 통한 구단 재정 강화 |  |

추진일정

주요업무별 마일스톤

| 구분 | 2026년 |  |  |  |  | 2027년 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
| 비시즌 마케팅 | 비시즌 이벤트 진행 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시즌 운영 / 이벤트 및 영상제작, 음향 등 | 시즌 운영 및 이벤트 수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 광고 협찬사 유치 및 제휴업체 확보 | 지속 진행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

용역추진관리

주요 보고 업무

| 주요업무 | 주기 | 협력업체 | 감독부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일 업무보고 | 일간 | 홈경기 전/후 실적 및 계획 작업 | 일간 보고 주관 및 확인 |
| 단계별 업무보고 | 일정별 | 담당 업무별 단계별 업무 현황 문서작업 | 농구단 내부 검토 및 케이티스포츠 내부 공유 |
| 용역 최종보고 | 시즌 종료 후 | 세부 업무별 수행 사항 및 최종 현황 보고 | 문서 및 업무 연락에 의한 의사 전달 및 검토 진행 |
| 장애 및 이슈사항 보고 | 수시 | 이슈사항 보고 | 이슈사항 해결/조정 |